## Sheet1
附 件
滑县2022年统筹整合财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序 号 | 项目 性质 | 项目 类别 | 项目 名称 | 项目内容 | 补助 标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 利益联结 机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 县级 资金 |  |  |  | 招投标 时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
合计（274个） | [7 empty] | 18573.72 | 10390.72 | 2833 | 5350
一、农村基础设施类项目（234个） | [7 empty] | 6415.9 | 4795.69 | 0 | 1620.21
村庄背街小巷硬化奖补项目（232个） | [7 empty] | 6040.05 | 4419.84 | 0 | 1620.21
1 | 农村基础设施 | 农村道路 | 城关街道办事处北苗固村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3738米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 城关街道办 | 北苗固村 | 28.37 |  |  | 28.37 | 农业农村局 | 便于400户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户8户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
2 | 农村基础设施 | 农村道路 | 城关街道办事处南苗固村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3184米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 城关街道办 | 南苗固村 | 24.19 |  |  | 24.19 | 农业农村局 | 便于298户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户4户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
3 | 农村基础设施 | 农村道路 | 城关街道办事处野店村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长5443米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 城关街道办 | 野店村 | 40.64 |  |  | 40.64 | 农业农村局 | 便于321户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户11户、突发严重困难户6户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
4 | 农村基础设施 | 农村道路 | 城关街道办事处东孔庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2844米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长35米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 城关街道办 | 东孔庄村 | 21.37 |  |  | 21.37 | 农业农村局 | 便于200户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户1户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
5 | 农村基础设施 | 农村道路 | 城关街道办事处贾固村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长7811米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长210米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 城关街道办 | 贾固村 | 60.33 |  |  | 60.33 | 农业农村局 | 便于744户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户26户、突发严重困难户11户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
6 | 农村基础设施 | 农村道路 | 城关街道办事处珠照村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长10390.5米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长60米，宽度1.95-4米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 城关街道办 | 珠照村 | 77.6 |  |  | 77.6 | 农业农村局 | 便于769户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户63户、突发严重困难户17户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
7 | 农村基础设施 | 农村道路 | 锦和街道办事处董西南村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长209米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长5286米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 锦和街道办 | 董西南村 | 45.2 |  |  | 45.2 | 农业农村局 | 便于305户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目、脱贫户13户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
8 | 农村基础设施 | 农村道路 | 枣村乡大屯村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长4219米，宽度1.95-4米以内，厚0.12-0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 枣村乡 | 大屯村 | 46.78 |  |  | 46.78 | 农业农村局 | 便于673户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户13户、脱贫户137户、突发严重困难户13户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
9 | 农村基础设施 | 农村道路 | 枣村乡南留村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3590米，宽度3米－4米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 枣村乡 | 南留村 | 37.2 |  |  | 37.2 | 农业农村局 | 便于239户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户13户,改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
10 | 农村基础设施 | 农村道路 | 枣村乡滑固营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （2）新建水泥道路长9215米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 枣村乡 | 滑固营村 | 113.2 |  |  | 113.2 | 农业农村局 | 便于932户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户16、突发严重困难户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
11 | 农村基础设施 | 农村道路 | 枣村乡冯庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （2）新建水泥道路长1945米，宽度1.95-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 枣村乡 | 冯庄村 | 16.6 |  |  | 16.6 | 农业农村局 | 便于504户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户51户、突发严重困难户8户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
12 | 农村基础设施 | 农村道路 | 枣村乡袁营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （2）新建水泥道路长1710米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 枣村乡 | 袁营村 | 14 |  |  | 14 | 农业农村局 | 便于249户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户 2户、脱贫户 15户、突发严重困难户2 户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
13 | 农村基础设施 | 农村道路 | 枣村乡温庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （2）新建水泥道路长920米，宽度1.95-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 枣村乡 | 温庄村 | 8.11 |  |  | 8.11 | 农业农村局 | 便于167户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户11户、突发严重困难户3 户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
14 | 农村基础设施 | 农村道路 | 枣村乡焦村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （2）新建水泥道路长840米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 枣村乡 | 焦村 | 8.45 |  |  | 8.45 | 农业农村局 | 便于234户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户5户、突发严重困难户2 户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
15 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇前赵湖村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长8284米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 前赵湖村 | 62.63 |  |  | 62.63 | 农业农村局 | 便于818户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共20户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
16 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇李营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长7100米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 李营村 | 77.96 |  |  | 77.96 | 农业农村局 | 便于935户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共48户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
17 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇李村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长6316米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 李村 | 57.86 |  |  | 57.86 | 农业农村局 | 便于491户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共15户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
18 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇后吾旺村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长8191.1米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 后吴旺村 | 61.93 |  |  | 61.93 | 农业农村局 | 便于798户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共24户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
19 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇冯村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3234米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 冯村 | 24.28 |  |  | 24.28 | 农业农村局 | 便于514户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共29户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
20 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇东小寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1452米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 东小寨 | 10.98 |  |  | 10.98 | 农业农村局 | 便于473户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共16户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
21 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇西小寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3167米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 西小寨 | 34.92 |  |  | 34.92 | 农业农村局 | 便于502户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共11户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
22 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇东安村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3040米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 东安村 | 21.96 |  |  | 21.96 | 农业农村局 | 便于315户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共13户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
23 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇孟村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长2229米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 孟村 | 16.74 |  |  | 16.74 | 农业农村局 | 便于393户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共17户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
24 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇李河京村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1400米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 李河京村 | 10.23 |  |  | 10.23 | 农业农村局 | 便于429户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共133户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
25 | 农村基础设施 | 农村道路 | 白道口镇冯庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长647米，宽度1.5-4米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 白道口镇 | 冯庄村 | 4.59 |  |  | 4.59 | 农业农村局 | 。便于184户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户共5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
26 | 农村基础设施 | 农村道路 | 四间房镇马寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3131.22米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 四间房镇 | 后胡庄村 | 29.59 |  |  | 29.59 | 农业农村局 | 便于596户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户25户、突发严重困难户5户、脱贫不稳定户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
27 | 农村基础设施 | 农村道路 | 四间房镇王三寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长858.1米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 四间房镇 | 王三寨村 | 9.46 |  |  | 9.46 | 农业农村局 | 便于801户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户29户、边缘易致贫户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
28 | 农村基础设施 | 农村道路 | 四间房镇陈庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1282米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 四间房镇 | 陈庄村 | 12.11 |  |  | 12.11 | 农业农村局 | 便于438户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户23户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
29 | 农村基础设施 | 农村道路 | 四间房镇朱店村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1245.6米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 四间房镇 | 朱店村 | 11.77 |  |  | 11.77 | 农业农村局 | 便于388户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户12户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
30 | 农村基础设施 | 农村道路 | 四间房镇王道口村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长73米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长1265米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 四间房镇 | 王道口村 | 15.07 |  |  | 15.07 | 农业农村局 | 便于556户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户18户、突发严重困难户3户、边缘易致贫户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
31 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇大王庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长5163米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长2609.6米，宽度3-3.5米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 大王庄村 | 44.79 |  |  | 44.79 | 农业农村局 | 便于670户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户7户、脱贫户15户、突发严重困难户6户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
32 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇前庄营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长600米，宽度2.5米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长3024米，宽度3米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 前庄营村 | 39.93 |  |  | 39.93 | 农业农村局 | 便于556户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户4户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
33 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇东冢头村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1566米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长130米，宽度3米，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 东冢头村 | 10.14 |  |  | 10.14 | 农业农村局 | 便于160户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户7户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
34 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇西盘邱村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2526米，宽度3米以内，厚0.08米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长3075米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 东盘邱村 | 35.32 |  |  | 35.32 | 农业农村局 | 便于716户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户6户、脱贫户25户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
35 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇西信都村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4431米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 西信都村 | 31.81 |  |  | 31.81 | 农业农村局 | 便于442户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户10户、脱贫户5户、突发严重困难户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
36 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇小寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长5072.5米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长60米，宽度3米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 小寨村 | 37.71 |  |  | 37.71 | 农业农村局 | 便于603户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户14户、脱贫户11户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
37 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇第二寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4900米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 第二寨村 | 35.93 |  |  | 35.93 | 农业农村局 | 便于869户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户29户、脱贫户12户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
38 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇后范寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2860.5米，宽度3米以内，厚0.08米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 后范寨村 | 16.67 |  |  | 16.67 | 农业农村局 | 便于277户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户6户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
39 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇马庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长5434米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 马庄村 | 41.09 |  |  | 41.09 | 农业农村局 | 便于532户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户7户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
40 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇第三营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长5810米，宽度3米以内，厚0.08米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长350米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 第三营村 | 31.26 |  |  | 31.26 | 农业农村局 | 便于828户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户29户、突发严重困难户7户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
41 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇横村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长5802米，宽度3-3.5米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长300米，宽度3-3.5米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 黄村 | 46.68 |  |  | 46.68 | 农业农村局 | 便于806户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户5户、脱贫户11户、突发严重困难户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
42 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇西尖庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长635.4米，宽度3米以内，厚0.08米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长1304米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（3）新建水泥道路长930米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 西尖庄村 | 15.15 |  |  | 15.15 | 农业农村局 | 便于581户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户14户、脱贫户6户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
43 | 农村基础设施 | 农村道路 | 留固镇东尖庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3599米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长475米，宽度3-3.5米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 留固镇 | 东尖庄村 | 29.96 |  |  | 29.96 | 农业农村局 | 便于470户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户20户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
44 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇西草坡村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2534米，宽度3米，厚0.10米，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 西草坡村 | 16 |  |  | 16 | 农业农村局 | 便于440户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户9户、脱贫户18户、边缘易致贫户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
45 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇东李庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长947米，宽度3米，厚0.15米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 东李庄村 | 8.95 |  |  | 8.95 | 农业农村局 | 便于135户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户8户、边缘易致贫户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
46 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇黄琉璃村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1649.7米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长2597.5米，宽度3米，厚0.12米，C25混凝土道路，（3）新建水泥道路长718米，宽度3米，厚0.15米，C25混凝土道路，（4）新建水泥道路长68米，宽度4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 黄琉璃村 | 37.5 |  |  | 37.5 | 农业农村局 | 便于467户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户20户、脱贫户10户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
47 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇南琉璃村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路1703.18米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 南琉璃村 | 12.1 |  |  | 12.1 | 农业农村局 | 便于439户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户31户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
48 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇相村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1974米，宽度2.5-3.5米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 相村 | 19.3 |  |  | 19.3 | 农业农村局 | 便于191户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户8户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
49 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇李冢上村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2679.8米，宽度2-3.5米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 李冢上村 | 19.7 |  |  | 19.7 | 农业农村局 | 便于548户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户22户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
50 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇高墙营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3008米，宽度2.5-3米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 高墙营村 | 32.4 |  |  | 32.4 | 农业农村局 | 便高墙营村400户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户10户、脱贫户5户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
51 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇西万集村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2824.2米，宽度1.5-4.8米，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长396米，宽度4.5-6米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 西万集村 | 23.5 |  |  | 23.5 | 农业农村局 | 便于498户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户23户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
52 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇刘苑村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长253米，宽度3米，厚0.15米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 刘苑村 | 2.4 |  |  | 2.4 | 农业农村局 | 便于485户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户64户、脱贫户144户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
53 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇北杨柳村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1706.6米，宽度2-4.5米，厚0.18米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 北杨柳村 | 26.9 |  |  | 26.9 | 农业农村局 | 便于430户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户10户、改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
54 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇东官寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4225.5米，宽度1.95-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 东官寨村 | 21 | 20.1 |  | 0.9 | 农业农村局 | 便于594户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户18户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
55 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇前黄店村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路2条，总长190米，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建3米宽水泥道路4条，总长365米，厚0.12米，C25混凝土道路；（3）新建3米宽水泥道路18条，总长2069米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 前黄店村 | 24.1 | 24.1 |  |  | 农业农村局 | 便于241户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户6户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
56 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇前继村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1859.5米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长496米，宽度1.95-4米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 前继村 | 15.3 | 15.3 |  |  | 农业农村局 | 便于362户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户33户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
57 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇周安上村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3487米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长6047米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 周安上村 | 109 | 109 |  |  | 农业农村局 | 便于785户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户19户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
58 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇梁安上村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长总长1082.5米（1）602米，厚0.15米，宽2.3-5米14条，8-13米2条，C25水泥道路（2）新建480.5米宽0.7米-5米，18条，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 梁安上村 | 9.1 | 9.1 |  |  | 农业农村局 | 便于419户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户，脱贫户23户，改善村人居环境 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
59 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇火刘庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1815米，宽度3米，厚0.15米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长1100米，宽度4米，厚0.15米，（3）新建水泥道路长612米，宽度2米，厚0.12米，（4）新建水泥道路1110米，宽度2.5米，厚0.12米C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 火刘庄村 | 41.1 | 41.1 |  |  | 农业农村局 | 便于440户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户22户、边缘易致贫户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
60 | 农村基础设施 | 农村道路 | 八里营镇五县村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2572米，宽度3米，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 八里营镇 | 五县村 | 19.4 | 19.4 |  |  | 农业农村局 | 便于231户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户8户、突发严重困难户1户，边缘易致贫户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
61 | 农村基础设施 | 农村道路 | 赵营镇杨庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路共涉及胡同98条，新建水泥道路长5830米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 赵营镇 | 杨庄村 | 44.08 | 44.08 |  |  | 农业农村局 | 便于850户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户23户、监测户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
62 | 农村基础设施 | 农村道路 | 赵营镇田庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路共涉及胡同71条，新建水泥道路长5821米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 赵营镇 | 田庄村 | 44.75 | 44.75 |  |  | 农业农村局 | 便于598户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户45户、监测户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
63 | 农村基础设施 | 农村道路 | 赵营镇西南庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路共涉及胡同4条，新建水泥道路长210米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 赵营镇 | 西南庄 | 1.99 | 1.99 |  |  | 农业农村局 | 便于523户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户21户、监测户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
64 | 农村基础设施 | 农村道路 | 赵营镇中新庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路共涉及胡同2条，新建水泥道路长94米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 赵营镇 | 中新庄 | 0.66 | 0.66 |  |  | 农业农村局 | 便于120户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户29户、监测户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
65 | 农村基础设施 | 农村道路 | 赵营镇后陈家村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路共涉及胡同8条，新建水泥道路长404.2米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 赵营镇 | 后陈家村 | 3.04 | 3.04 |  |  | 农业农村局 | 便于120户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户3户、监测户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
66 | 农村基础设施 | 农村道路 | 赵营镇边营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路共涉及胡同91条，新建水泥道路长6804米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 赵营镇 | 边营村 | 75.72 | 75.72 |  |  | 农业农村局 | 便于729户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户35户、监测户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
67 | 农村基础设施 | 农村道路 | 赵营镇东新庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路共涉及胡同89条，新建水泥道路长5689米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 赵营镇 | 东新庄村 | 54.46 | 54.46 |  |  | 农业农村局 | 便于729户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户35户、监测户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
68 | 农村基础设施 | 农村道路 | 赵营镇东单寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路共涉及胡同36条，新建水泥道路长2877米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 赵营镇 | 东单寨村 | 23.47 | 23.47 |  |  | 农业农村局 | 便于530户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户20户、监测户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
69 | 农村基础设施 | 农村道路 | 赵营镇新集村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路共涉及胡同8条，新建水泥道路长509米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 赵营镇 | 新集村 | 3.83 | 3.83 |  |  | 农业农村局 | 便于729户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户21户、监测户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
70 | 农村基础设施 | 农村道路 | 大寨乡段寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长999米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 大寨乡 | 石佛村 | 7.55 | 7.55 |  |  | 农业农村局 | 便于280户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
71 | 农村基础设施 | 农村道路 | 大寨乡冯家村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长700米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 大寨乡 | 冯家村 | 5.6 | 5.6 |  |  | 农业农村局 | 便于283户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
72 | 农村基础设施 | 农村道路 | 大寨乡李后街村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4143.2米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 大寨乡 | 李后街村 | 26.1 | 26.1 |  |  | 农业农村局 | 便于305户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
73 | 农村基础设施 | 农村道路 | 大寨乡联合村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2220米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 大寨乡 | 联合村 | 24.32 | 24.32 |  |  | 农业农村局 | 便于270户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
74 | 农村基础设施 | 农村道路 | 大寨乡卢家村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长260米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 大寨乡 | 卢家村 | 2.82 | 2.82 |  |  | 农业农村局 | 便于340户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户8户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
75 | 农村基础设施 | 农村道路 | 大寨乡孟孤屋村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2736米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 大寨乡 | 孟孤屋村 | 17.24 | 17.24 |  |  | 农业农村局 | 便于245户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
76 | 农村基础设施 | 农村道路 | 大寨乡沙窝营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3584.4米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 大寨乡 | 沙窝营村 | 27.1 | 27.1 |  |  | 农业农村局 | 便于520户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户8户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
77 | 农村基础设施 | 农村道路 | 大寨乡袁寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长571米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 大寨乡 | 袁寨村 | 3.51 | 3.51 |  |  | 农业农村局 | 便于110户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
78 | 农村基础设施 | 农村道路 | 桑村乡绳马厂村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2648米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 桑村乡 | 绳马厂村 | 18.3 | 18.3 |  |  | 农业农村局 | 便于151户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户14户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
79 | 农村基础设施 | 农村道路 | 桑村乡贯道村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1785.5米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 桑村乡 | 贯道村 | 15.6 | 15.6 |  |  | 农业农村局 | 便于289户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户5户、脱贫户18户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
80 | 农村基础设施 | 农村道路 | 桑村乡李金德村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长7018.1米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 桑村乡 | 李金德村 | 62.6 | 62.6 |  |  | 农业农村局 | 便于826户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户28户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
81 | 农村基础设施 | 农村道路 | 桑村乡高齐邱村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2996.9米，宽度3.5米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 桑村乡 | 高齐邱村 | 22.3 | 22.3 |  |  | 农业农村局 | 便于458户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户6户、脱贫户38户、突发严重困难户6户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
82 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老爷庙乡北塔邱村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4697米，宽4米，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长80米，宽3米，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老爷庙乡 | 北塔邱村 | 42.04 | 42.04 |  |  | 农业农村局 | 便于602户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户39户、边缘易致贫户3户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
83 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老爷庙乡陈家营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长316米，宽2米，厚0.15米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长3952米，宽3米，厚0.15米，C25混凝土道路；（3）新建水泥道路长1414米，宽3.5米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老爷庙乡 | 陈家营村 | 54.93 | 54.93 |  |  | 农业农村局 | 便于801户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户139户、脱贫不稳定户1户、边缘易致贫户5户、突发严重困难户8户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
84 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老爷庙乡东中冉村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1564米，宽度2-2.9米以内，厚0.15米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长4733米，宽3米，厚0.15米，C25混凝土道路；（3）新建水泥道路长50米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老爷庙乡 | 东中冉村 | 58.61 | 58.61 |  |  | 农业农村局 | 便于738户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户182户、脱贫不稳定户4户、边缘易致贫户8户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
85 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老爷庙乡孔村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1669.8米，宽度2.5-3.6米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长1711米，宽4米，厚0.15米，C25混凝土道路；（3）新建水泥道路长903米，宽5米，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老爷庙乡 | 孔村 | 43.39 | 43.39 |  |  | 农业农村局 | 便于370户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户39户、边缘易致贫户2户、突发严重困难户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
86 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老爷庙乡南新庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4968.2米，宽度2-3.2米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长734米，宽度4-5米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老爷庙乡 | 南新庄村 | 44.55 | 44.55 |  |  | 农业农村局 | 便于640户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户81户、脱贫不稳定户2户、边缘易致贫户5户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
87 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老爷庙乡西塔邱村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长4657米，宽3.5米，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老爷庙乡 | 西塔邱村 | 41.08 | 41.08 |  |  | 农业农村局 | 便于722户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户77户、脱贫不稳定户1户、边缘易致贫户2户、突发严重困难户9户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
88 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老爷庙乡郑常街村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长2720米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老爷庙乡 | 郑常街村 | 35.99 | 35.99 |  |  | 农业农村局 | 便于192户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户10户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
89 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老爷庙乡郑张街村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长230米，宽3米，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长1790米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老爷庙乡 | 郑张街村 | 25.43 | 25.43 |  |  | 农业农村局 | 便于238户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户19户、边缘易致贫户2户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
90 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老爷庙乡郑村前街村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长826米，宽4米，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老爷庙乡 | 郑村前街村 | 10.93 | 10.93 |  |  | 农业农村局 | 便于173户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户20户、边缘易致贫户1户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
91 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老爷庙乡郑后街村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长2600米，宽3米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老爷庙乡 | 郑后街村 | 24.57 | 24.57 |  |  | 农业农村局 | 便于206户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户19户、脱贫不稳定户1户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
92 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇西双庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1807米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 西双庄村 | 11.97 | 11.97 |  |  | 农业农村局 | 便于314户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户70户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
93 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇梁村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长8521.47米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 梁村 | 45.52 | 45.52 |  |  | 农业农村局 | 便于1373户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户133户、突发严重困难户16户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
94 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇郭庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2200.02米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 郭庄村 | 15.34 | 15.34 |  |  | 农业农村局 | 便于514户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户14户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
95 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇双井王营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2225米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 双井王营村 | 10.8 | 10.8 |  |  | 农业农村局 | 便于314户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户2户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
96 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇前营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2367米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 前营村 | 16.09 | 16.09 |  |  | 农业农村局 | 便于550户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户20户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
97 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇西乔庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1885.5米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 西乔庄村 | 10.9 | 10.9 |  |  | 农业农村局 | 便于367户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户10户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
98 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇棘马林村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4445.7米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 棘马林村 | 20.86 | 20.86 |  |  | 农业农村局 | 便于873户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户13户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
99 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇穆营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3461.2米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 穆营村 | 24.58 | 24.58 |  |  | 农业农村局 | 便于965户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户173户，突发严重困难户边缘易致贫户21户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
100 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇马成精村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2177.3米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 马成精村 | 10.72 | 10.72 |  |  | 农业农村局 | 便于588户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户14户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
101 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇苏庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长772.4米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 苏庄村 | 5.62 | 5.62 |  |  | 农业农村局 | 便于396户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户25户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
102 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇忠厚村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3067.1米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 忠厚村 | 11.91 | 11.91 |  |  | 农业农村局 | 便于358户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户15户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
103 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇把里村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2970.3米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 把里村 | 18.41 | 18.41 |  |  | 农业农村局 | 便于422户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户、脱贫户、突发严重困难户12户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
104 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇御驾庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长5960米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 御驾庄村 | 32.12 | 32.12 |  |  | 农业农村局 | 便于1147户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户47户，突发严重困难户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
105 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇胡营村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长6134.1米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 胡营村 | 53.07 | 53.07 |  |  | 农业农村局 | 便于731户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户25户，突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
106 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇刘营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2244.7米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 刘营村 | 9 | 9 |  |  | 农业农村局 | 便于343户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户12户，，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
107 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇凤亭村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4165.2米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 凤亭村 | 25.7 | 25.7 |  |  | 农业农村局 | 便于814户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户30户101人、突发严重困难户8户31人，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
108 | 农村基础设施 | 农村道路 | 万古镇中妹村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4210米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 万古镇 | 中妹村 | 26.44 | 26.44 |  |  | 农业农村局 | 便于635户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户15户34人、突发严重困难户1户1人，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
109 | 农村基础设施 | 农村道路 | 高平镇后胡村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3080米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长590米，宽度3-5米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 高平镇 | 后胡村 | 24.56 | 24.56 |  |  | 农业农村局 | 便于239户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户13户、改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
110 | 农村基础设施 | 农村道路 | 高平镇前留香寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3650米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长320米，宽度3-5米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 高平镇 | 前留香寨 | 20.21 | 20.21 |  |  | 农业农村局 | 便于566户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户16户、改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
111 | 农村基础设施 | 农村道路 | 高平镇张堤村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长841米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长313米，宽度3-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（3）新建水泥道路长1363米，宽度3-6米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 高平镇 | 张堤村 | 19.94 | 19.94 |  |  | 农业农村局 | 便于473户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户14户、改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
112 | 农村基础设施 | 农村道路 | 高平镇张八寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2985米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长333米，宽度3-6米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 高平镇 | 张八寨村 | 22.7 | 22.7 |  |  | 农业农村局 | 便于618户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户17户、改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
113 | 农村基础设施 | 农村道路 | 高平镇东留香寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长464.6米，宽度3米以内，厚0.08米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长1854.2米，宽度2-4米以内，厚0.1米，C25混凝土道路（3）新建水泥道路长4740.9米，宽度2-5米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 高平镇 | 东留香寨村 | 42.65 | 42.65 |  |  | 农业农村局 | 便于770户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户42户、改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
114 | 农村基础设施 | 农村道路 | 高平镇苗邱东街村村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长6027米，宽度1.9-9米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 高平镇 | 苗邱东街村 | 43.12 | 43.12 |  |  | 农业农村局 | 便于624户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户24户、改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
115 | 农村基础设施 | 农村道路 | 高平镇西起寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1191.6米，宽度2-5米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长695米，宽度3-6米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 高平镇 | 西起寨村 | 15.32 | 15.32 |  |  | 农业农村局 | 便于484户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户11户、改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
116 | 农村基础设施 | 农村道路 | 高平镇西高平村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2663米，宽度1.5-6米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 高平镇 | 西高平村 | 19.49 | 19.49 |  |  | 农业农村局 | 便于481户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户23户、改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
117 | 农村基础设施 | 农村道路 | 高平镇蒋堤村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1609.5米，宽度1.8-3.5米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长901米，宽度3.5-5米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 高平镇 | 蒋堤村 | 16.39 | 16.39 |  |  | 农业农村局 | 便于221户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户8户、改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
118 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇干柳树东街村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1145米，宽度1.95-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 干柳树东街村 | 7.11 | 7.11 |  |  | 农业农村局 | 便于163户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户10户、脱贫户16户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
119 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇韩新庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长6322米，宽度1.95-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 韩新庄村 | 18.78 | 18.78 |  |  | 农业农村局 | 便于615户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户31户、突发严重困难户6户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
120 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇郭固南北街村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1500米，宽度2米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长3080米，宽度1.95-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 郭固南北街村 | 24.53 | 24.53 |  |  | 农业农村局 | 便于1330户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户20户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
121 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇西太和村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长5165米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长6000米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 西太河村 | 47.05 | 47.05 |  |  | 农业农村局 | 便于1136户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户6户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
122 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇武安寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长5809米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 武安寨村 | 35.39 | 35.39 |  |  | 农业农村局 | 便于931户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户59户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
123 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇姬柳里村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长 3209米，宽度2-4米，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长2600米，宽度2-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 姬柳里村 | 38.21 | 38.21 |  |  | 农业农村局 | 便于3000多群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户30户、脱贫户20户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
124 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇东太和村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长2666米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 东太和村 | 15.95 | 15.95 |  |  | 农业农村局 | 便于605户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户9户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
125 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇郝一村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1056米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 郝一村 | 8.76 | 8.76 |  |  | 农业农村局 | 便于263户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户8户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
126 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇崔阳城村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长982米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长1998米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 崔阳城村 | 19.95 | 19.95 |  |  | 农业农村局 | 便于864户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户60户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
127 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇徐阳城村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长5693米，宽度1.95-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 徐阳城村 | 23.93 | 23.93 |  |  | 农业农村局 | 便于950户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户10户、脱贫户19户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
128 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇闫柳里村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长2115米，宽度1.95-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 闫柳里村 | 15.23 | 15.23 |  |  | 农业农村局 | 便于247户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户7户、脱贫户10户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
129 | 农村基础设施 | 农村道路 | 上官镇鲁邑寨东街村村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长4677米，宽度1.95-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 上官镇 | 鲁邑寨村 | 30.1 | 30.1 |  |  | 农业农村局 | 便于247户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户7户、脱贫户10户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
130 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇马兰集村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4677米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 马兰集村 | 63.1 | 63.1 |  |  | 农业农村局 | 便于872户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户279户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
131 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇耿范村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1906米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 耿范村 | 10.8 | 10.8 |  |  | 农业农村局 | 便于456户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户82户、突发严重困难户11户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
132 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇岳村集村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2558米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长2296.6米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（3）新建水泥道路长411米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 岳村集村 | 33.5 | 33.5 |  |  | 农业农村局 | 便于623户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户28户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
133 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇马村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1053.5米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长96米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 马村 | 6.9 | 6.9 |  |  | 农业农村局 | 便于86户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户2户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
134 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇第三营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长275米，宽度3米以内，厚0.08米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长2724米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（3）新建水泥道路长2382米，宽度3米以内，厚0.12米（4）新建水泥道路长478米，宽度3米以内，厚0.15米（5）新建水泥道路长693米，宽度3米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 第三营村 | 48.9 | 48.9 |  |  | 农业农村局 | 便于457户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户26户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
135 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇桑寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4969米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 桑寨村 | 29 | 29 |  |  | 农业农村局 | 便于387户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户51户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
136 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇小石庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1980米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 小石庄村 | 12.13 | 12.13 |  |  | 农业农村局 | 便于103户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户7户、脱贫户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
137 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇青庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3751米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 青庄村 | 21.9 | 21.9 |  |  | 农业农村局 | 便于307户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户7户、脱贫户158户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
138 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇齐寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4212米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 齐寨村 | 26 | 26 |  |  | 农业农村局 | 便于XXX户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户23户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
139 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇任庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1498米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 任庄村 | 10.5 | 10.5 |  |  | 农业农村局 | 便于144户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户9户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
140 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇吴河寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1491米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 吴河寨村 | 9.5 | 9.5 |  |  | 农业农村局 | 便于253户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户13户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
141 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇前物头村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2836米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 前物头村 | 17.4 | 17.4 |  |  | 农业农村局 | 便于327户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户23户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
142 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇高庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3442米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 高庄村 | 16.5 | 16.5 |  |  | 农业农村局 | 便于419户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户26户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
143 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇张庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长35米，宽度3米以内，厚0.08米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长211米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（3）新建水泥道路长1682.2米，宽度3米以内，厚0.12米新（4）建水泥道路长1680米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 张庄村 | 27.1 | 27.1 |  |  | 农业农村局 | 便于356户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户22户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
144 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇安上村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2187米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长230米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 安上村 | 15.8 | 15.8 |  |  | 农业农村局 | 便于207户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户17户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
145 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇西马胡寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4897米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长171米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 西马胡寨村 | 34.07 | 34.07 |  |  | 农业农村局 | 便于325户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户39户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
146 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇王会村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4615米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 王会村 | 33.8 | 33.8 |  |  | 农业农村局 | 便于278户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户21户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
147 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇前马胡寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2399米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长206米，宽度3米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 前马胡寨村 | 20.1 | 20.1 |  |  | 农业农村局 | 便于182户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户16户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
148 | 农村基础设施 | 农村道路 | 老店镇曹固营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2843.3米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 老店镇 | 曹固营村 | 20.2 | 20.2 |  |  | 农业农村局 | 便于182户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户20户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
149 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇王吴娘寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长5990.5米，宽度1.5-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 王吴娘寨村 | 41.3 | 41.3 |  |  | 农业农村局 | 便于634户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户18户，突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
150 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇西九女堽村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1247.2米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。（2）新建水泥道路长324米，宽度6米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 西九女堽村 | 11.81 | 11.81 |  |  | 农业农村局 | 便于440户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户6户，突发严重困难户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
151 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇小堽村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3795.2米，宽度4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 小堽村 | 28.1 | 28.1 |  |  | 农业农村局 | 便于901户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户15户，边缘易致贫户1户、突发严重困难户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
152 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇朱吴娘寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4170.2米，宽度1.5-6米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 朱吴娘寨村 | 28.76 | 28.76 |  |  | 农业农村局 | 便于331户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户10户，边缘易致贫户1户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
153 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇东连屯村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1326.5米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。（2）新建水泥道路长30米，宽度6米及以上，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 东连屯村 | 8.29 | 8.29 |  |  | 农业农村局 | 便于242户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户13户，边缘易致贫户2户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
154 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇西连屯村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长488.7米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。（2）新建水泥道路长694米，宽度6米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。（3）新建水泥道路长1006.6米，宽度6米及以上，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 西连屯村 | 19.1 | 19.1 |  |  | 农业农村局 | 便于347户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户13户，边缘易致贫户1户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
155 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇枣科村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥2449道路长米，宽度4米以内，厚0.10米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。（2）新建水泥道路长4.5米，宽度4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 枣科村 | 14.13 | 14.13 |  |  | 农业农村局 | 便于393户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户8户，边缘易致贫户1户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
156 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇尚寨第一村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1846米，宽度6米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。（2）新建水泥道路长975米，宽度6米及以上，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 尚寨第一村 | 22.59 | 22.59 |  |  | 农业农村局 | 便于244户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户7户，突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
157 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇后李方屯村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1204.2米，宽度6米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 后李方屯村 | 26.24 | 26.24 |  |  | 农业农村局 | 便于664户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户9户，边缘易致贫户2户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
158 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇中大寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1055.5米，宽度4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 中大寨村 | 5.58 | 5.58 |  |  | 农业农村局 | 便于232户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户10户，突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
159 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇毛白社村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1187.1米，宽度4.5米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。（2）新建水泥道路长56.8米，宽度6米及以上，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 毛白社村 | 8.79 | 8.79 |  |  | 农业农村局 | 便于347户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户132户，边缘易致贫户1户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
160 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇闫家庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1006米，宽度4米以内，厚0.1米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 闫家庄村 | 6.06 | 6.06 |  |  | 农业农村局 | 便于393户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户72户，突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
161 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇高家庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4875米，宽度6米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 高家庄村 | 31.73 | 31.73 |  |  | 农业农村局 | 便于244户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户25户，突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
162 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇柴胡寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长442米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 柴胡寨村 | 2.76 | 2.76 |  |  | 农业农村局 | 便于664户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户25户，突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
163 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇后大寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2825.2米，宽度4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 后大寨村 | 21.26 | 21.26 |  |  | 农业农村局 | 便于232户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户11户，边缘易致贫户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
164 | 农村基础设施 | 农村道路 | 慈周寨镇南李庄寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2320米，宽度4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 慈周寨镇 | 南李庄村 | 16.31 | 16.31 |  |  | 农业农村局 | 便于232户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户3户，突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
165 | 农村基础设施 | 农村道路 | 瓦岗寨乡东梦庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长833米，宽度1.6-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 瓦岗寨乡 | 东梦庄村 | 6.15 | 6.15 |  |  | 农业农村局 | 便于208户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户19户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
166 | 农村基础设施 | 农村道路 | 瓦岗寨乡耿庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3109.3米，宽度2.4-4米以内，厚0.12米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 瓦岗寨乡 | 耿庄村 | 23.06 | 23.06 |  |  | 农业农村局 | 便于404户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户37户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
167 | 农村基础设施 | 农村道路 | 瓦岗寨乡大范庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长7665米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 瓦岗寨乡 | 大范庄村 | 79.84 | 79.84 |  |  | 农业农村局 | 便于856户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户77户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
168 | 农村基础设施 | 农村道路 | 瓦岗寨乡东大操村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长8232米，宽度2-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 瓦岗寨乡 | 东大操村 | 78.43 | 78.43 |  |  | 农业农村局 | 便于738户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户80户、突发严重困难户7户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
169 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇东缑庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长5800米，宽度2-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 东緱庄村 | 36.92 | 36.92 |  |  | 农业农村局 | 便于520户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户37户、监测户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
170 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇米村口村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1565米，宽度1.95-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 米村口村 | 14.04 | 14.04 |  |  | 农业农村局 | 便于380户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户31户、监测户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
171 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇田二庄前王村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长6078米，宽度2-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 65.79 | 65.79 |  |  | 农业农村局 | 便于557户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户65户、监测户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
172 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇邓庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长647米，宽度2-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 邓庄村 | 16 | 16 |  |  | 农业农村局 | 便于249户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户46户、监测户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
173 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇暴庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长444米，宽度2-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 暴庄村 | 4.9 | 4.9 |  |  | 农业农村局 | 便于105户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户23户、监测户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
174 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇郝庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1200米，宽度2-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 郝庄村 | 12.3 | 12.3 |  |  | 农业农村局 | 便于280户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户24户、监测户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
175 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇何庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1900米，宽度2-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 何庄村 | 16.38 | 16.38 |  |  | 农业农村局 | 便于308户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户114户、监测户9户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
176 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇前张村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长2661.8米，宽度2-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 前张村 | 13.4 | 13.4 |  |  | 农业农村局 | 便于175户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户8户、监测户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
177 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇陈小营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长473米，宽度2-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 陈小营村 | 4.43 | 4.43 |  |  | 农业农村局 | 便于146户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户108户、监测户10户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
178 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇曹庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3480米，宽度2-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 曹庄村 | 33.2 | 33.2 |  |  | 农业农村局 | 便于271户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户20户、监测户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
179 | 农村基础设施 | 农村道路 | 焦虎镇双沟村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长2541米，宽度2-4米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 焦虎镇 | 双沟村 | 26.87 | 26.87 |  |  | 农业农村局 | 便于448户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度，助推乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户130户、监测户7户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
180 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇贺林村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4265米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长3285米，宽度3-4米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 贺林村 | 63.29 | 63.29 |  |  | 农业农村局 | 便于91户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
181 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇东姜村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长301米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长2150米，宽度3-4米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 东姜庄村 | 21.06 | 21.06 |  |  | 农业农村局 | 便于51户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
182 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇西常村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1962米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长554米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 西常庄村 | 0.99 | 0.99 |  |  | 农业农村局 | 便于39户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户17户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
183 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇王鸭固村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长240米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长1171米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 王鸭固村 | 11.17 | 11.17 |  |  | 农业农村局 | 便于52户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户9户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
184 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇后鸭固村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长50米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长1401米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 后鸭固村 | 13.71 | 13.71 |  |  | 农业农村局 | 便于51户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户16户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
185 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇雪坡寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1276米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长2855米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 雪坡寨村 | 33.23 | 33.23 |  |  | 农业农村局 | 便于43户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户10户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
186 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇黄营村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长4092米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 黄营村 | 25.78 | 25.78 |  |  | 农业农村局 | 便于61户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户27户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
187 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇杜庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长989.9米，宽度3米以内，厚0.1米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长1004米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 杜庄村 | 15.99 | 15.99 |  |  | 农业农村局 | 便于51户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户8户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
188 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇郑庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1136米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长3491米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 郑庄村 | 33.65 | 33.65 |  |  | 农业农村局 | 便于39户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
189 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇西杨庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1464.5米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长960米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 西杨庄村 | 17.8 | 17.8 |  |  | 农业农村局 | 便于33户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
190 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇冯付村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1160米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长4578米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 冯付村 | 53.99 | 53.99 |  |  | 农业农村局 | 便于127户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户21户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
191 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇丁林村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2053.1米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长5175米，宽度3-4米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 丁林村 | 56.7 | 56.7 |  |  | 农业农村局 | 便于36户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
192 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇尚刘庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长5875米，宽度3米以内，厚0.10米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长540米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 尚刘庄村 | 28.24 | 28.24 |  |  | 农业农村局 | 便于71户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户10户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
193 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇黄默村后街村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1149米，宽度3米以内，厚0.13米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长433米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 黄默村 | 11.91 | 11.91 |  |  | 农业农村局 | 便于51户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户9户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
194 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇齐庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2000米，宽度3米以内，厚0.15米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长785米，宽度3-4米以内，厚0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 齐庄村 | 26.22 | 26.22 |  |  | 农业农村局 | 便于43户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户19户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
195 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇大班村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1172米，宽度3米以内，厚0.10米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长2446米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 大班村 | 28.65 | 28.65 |  |  | 农业农村局 | 便于981户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户26户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
196 | 农村基础设施 | 农村道路 | 牛屯镇卢村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长950米，宽度3米以内，厚0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长500米，宽度3-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 牛屯镇 | 卢村 | 13.7 | 13.7 |  |  | 农业农村局 | 便于38户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户6户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
197 | 农村基础设施 | 农村道路 | 半坡店镇孙庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长766米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 半坡店镇 | 孙庄村 | 7.91 | 7.91 |  |  | 农业农村局 | 便于74户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户1户、脱贫户32户、突发严重困难户7户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
198 | 农村基础设施 | 农村道路 | 半坡店镇程庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3010米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 半坡店镇 | 程庄村 | 31.44 | 31.44 |  |  | 农业农村局 | 便于249户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户34户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
199 | 农村基础设施 | 农村道路 | 半坡店镇东常村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3720米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 半坡店镇 | 东常村 | 31.93 | 31.93 |  |  | 农业农村局 | 便于631户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户13户、脱贫户92户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
200 | 农村基础设施 | 农村道路 | 半坡店镇石佛村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1098米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 半坡店镇 | 石佛村 | 10.44 | 10.44 |  |  | 农业农村局 | 便于137户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
201 | 农村基础设施 | 农村道路 | 半坡店镇西老河寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长14815米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 半坡店镇 | 西老河寨 | 98.67 | 98.67 |  |  | 农业农村局 | 便于1777户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户35户、脱贫户147户、突发严重困难户15户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
202 | 农村基础设施 | 农村道路 | 半坡店镇汪庄后街村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长2574米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 半坡店镇 | 汪庄后街村 | 10.5 | 10.5 |  |  | 农业农村局 | 便于249户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户30户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
203 | 农村基础设施 | 农村道路 | 半坡店镇秦屯村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长2119.5米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 半坡店镇 | 秦屯村 | 13.29 | 13.29 |  |  | 农业农村局 | 便于579户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户5户、脱贫户56户、突发严重困难户19户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
204 | 农村基础设施 | 农村道路 | 半坡店镇后安虎寨村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1115.4米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 半坡店镇 | 后安虎寨 | 10.7 | 10.7 |  |  | 农业农村局 | 便于327户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户61户、突发严重困难户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
205 | 农村基础设施 | 农村道路 | 半坡店镇段屯村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长3145米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 半坡店镇 | 段屯村 | 30.56 | 30.56 |  |  | 农业农村局 | 便于412户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户45户、突发严重困难户11户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
206 | 农村基础设施 | 农村道路 | 半坡店镇沙河村村庄背街小巷硬化奖补项目 | 新建水泥道路长1580米，宽度1.95-4米以内，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 半坡店镇 | 沙河村 | 10.4 | 10.4 |  |  | 农业农村局 | 便于191户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感、满意度，助力乡村振兴。 | 通过实施该项目，惠及突发严重困难户3户、脱贫户15户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
207 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇丁堤口村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2367米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 丁堤口村 | 18.2 | 18.2 |  |  | 农业农村局 | 便于380户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户9户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
208 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇新集村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3399.43米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 新集村 | 23.72 | 23.72 |  |  | 农业农村局 | 便于1053户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
209 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇鲁庄营村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4469.7米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 鲁庄营村 | 31.9 | 31.9 |  |  | 农业农村局 | 便于604户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
210 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇闫村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长5031.1米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 闫村 | 45.17 | 45.17 |  |  | 农业农村局 | 便于756户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
211 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇堤南村背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1624.5米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 堤南村 | 13.81 | 13.81 |  |  | 农业农村局 | 便于437户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
212 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇前邢村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4387.3米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 前邢村 | 37.8 | 37.8 |  |  | 农业农村局 | 便于777户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及边缘易致贫户1户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
213 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇沙店南街村村庄背街小巷化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1802米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 沙店南街村 | 12.42 | 12.42 |  |  | 农业农村局 | 便于560户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及边缘易致贫户1户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
214 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇刘草滩村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1344.9，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 刘草滩村 | 14.99 | 14.99 |  |  | 农业农村局 | 便于614户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度 | 通过实施该项目，突发严重困难户12户，边缘易致贫户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
215 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇汪店村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长278，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 汪店村 | 3.15 | 3.15 |  |  | 农业农村局 | 便于179户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
216 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇后邢村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4815米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 后邢村 | 34.57 | 34.57 |  |  | 农业农村局 | 便于561户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
217 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇邢行村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1344.9，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 邢行村 | 8.9 | 8.9 |  |  | 农业农村局 | 便于568户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
218 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇沙店北街村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1722.7米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 沙店北街村 | 14.45 | 14.45 |  |  | 农业农村局 | 便于450户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及边缘易致贫户2户、突发严重困难户10户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
219 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇沙东村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1227米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 沙东村 | 10.17 | 10.17 |  |  | 农业农村局 | 便于306户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及边缘易致贫户1户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
220 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇龙村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2100米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 龙村 | 8.45 | 8.45 |  |  | 农业农村局 | 便于915户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及边缘易致贫户6户、突发严重困难户12户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
221 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇董村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3010.3米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 董村 | 22.76 | 22.76 |  |  | 农业农村局 | 便于525户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
222 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇高郎柳村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4500米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 高郎柳村 | 29.4 | 29.4 |  |  | 农业农村局 | 便于555户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及边缘易致贫户3户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
223 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇小屯村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1602米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 小屯村 | 12.25 | 12.25 |  |  | 农业农村局 | 便于470户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及边缘易致贫户2户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
224 | 农村基础设施 | 农村道路 | 王庄镇柴郎柳村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长1800米，宽度3.5米以内，厚0.10-0.18米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 王庄镇 | 柴郎柳村 | 14.91 | 14.91 |  |  | 农业农村局 | 便于470户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及边缘易致贫户2户、突发严重困难户2户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
225 | 农村基础设施 | 农村道路 | 小铺乡东程寨一村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥背街和胡同4294米，宽度1.5米—4米，厚0.1-0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 小铺乡 | 东程寨一村 | 29.28 | 29.28 |  |  | 农业农村局 | 便于283户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户19户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
226 | 农村基础设施 | 农村道路 | 小铺乡东程寨二村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长6481米，宽度1.5米-4米，厚0.1-0.12米，C25混凝土道路；（2）新建水泥道路长600米，宽度3.5米，厚0.15米，C25混凝土道路，对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 小铺乡 | 东程寨二村 | 51.77 | 51.77 |  |  | 农业农村局 | 便于550户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户5户、脱贫户19户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
227 | 农村基础设施 | 农村道路 | 小铺乡郑家庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4030米，宽度1.5米-4米，厚0.1-0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 小铺乡 | 郑家庄村 | 26.46 | 26.46 |  |  | 农业农村局 | 便于377户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户17户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
228 | 农村基础设施 | 农村道路 | 小铺乡大张庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长3999米，宽度1.5-4米，厚0.1-0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 小铺乡 | 大张庄村 | 24.83 | 24.83 |  |  | 农业农村局 | 便于1218户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户4户、脱贫户6户、突发严重困难户4户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
229 | 农村基础设施 | 农村道路 | 小铺乡西程寨村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长4760米，宽度1.5-4米，厚0.1-0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 小铺乡 | 西程寨村 | 37.37 | 37.37 |  |  | 农业农村局 | 便于739户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户16户、脱贫户31户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
230 | 农村基础设施 | 农村道路 | 小铺乡董村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长2892米，宽度1.5-4米，厚0.1-0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 小铺乡 | 董村 | 22.14 | 22.14 |  |  | 农业农村局 | 便于285户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户3户、脱贫户6户、突发严重困难户3户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
231 | 农村基础设施 | 农村道路 | 小铺乡前任庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长965.2米，宽度1.5-3米，厚0.1-0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 小铺乡 | 前任庄村 | 8.7 | 8.7 |  |  | 农业农村局 | 便于187户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫户3户、突发严重困难户1户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
232 | 农村基础设施 | 农村道路 | 小铺乡杨赵庄村村庄背街小巷硬化奖补项目 | （1）新建水泥道路长881米，宽度1.5-4米，厚0.1-0.12米，C25混凝土道路；对其使用的硬化原材料商砼实际用量给予60%奖补。 |  | 小铺乡 | 杨赵庄村 | 5.55 | 5.55 |  |  | 农业农村局 | 便于169户群众出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，大大提高群众对巩固拓展脱贫攻坚成果工作满意度。 | 通过实施该项目，惠及脱贫不稳定户2户、脱贫户5户，改善该村人居环境，顺应广大农民过上美好生活的期待，建设生态宜居美丽乡村。 |  | 2022-05-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02
以工代赈项目（1个） | [7 empty] | 275.85 | 275.85 | 0 | 0
1 | 农村基础设施 | 农村道路 | 滑县老店镇2022年中央财政预算内以工代赈项目 | 新建5米宽道路3895米，3米宽道路350米，厚0.18米，C25混凝土道路。 |  | 老店镇 | 小屯村 | 275.85 | 275.85 |  |  | 发改委 | 便于185户群众出行、改善村内交通条件、提高村民生产生活质量、大大提高群众对脱贫攻坚工作满意度,助推乡村振兴。 | 通过项目实施，可以使77户脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户受益，方便群众出行。 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-10-03 | 2022-11-01
危房改造项目（1个） | [7 empty] | 100 | 100 | 0 | 0
1 | 农村基础设施 | 农村危房改造 | 2022年滑县危房改造项目 | 根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式，按照相应标准进行分类补助，新建、改建农村危房50户。 |  | 有改造任务的乡（镇） | 有改造任务的行政村 | 100 | 100 |  |  | 县住建局 | 对50户农村危房进行新建或改建，项目建成后120余名农村低收入人口住房安全得到保障。 | 通过实施该项目，逐年降低农村低收入人口住危房的数量。 |  | 2022-03-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01
二、产业发展类项目及其他类项目（37个） | [7 empty] | 12157.82 | 5595.03 | 2833 | 3729.79
1 | 农业生产发展 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 2022年滑县小额贷款贴息项目 | 为全县2021年第四季度--2022年前3个季度脱贫人口及监测对象在金融机构申请的小额贷款提供贴息。 |  | 滑县 |  | 450 | 450 |  |  | 乡村振兴局 | 解决3500户脱贫人口及监测对象缺资金难题。 | 通过实施该项目，有效解决脱贫人口及监测对象偿还贷款利息的压力，支持脱贫人口及监测对象发展，增加脱贫人口及监测对象收入。 |  |  |  | 2022-12-01
产业设施配套项目（4个） | [7 empty] | 175.27 | 175.27 | 0 | 0
1 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年道口镇街道办事处顺南村产业配套道路建设项目 | 新修C25混凝土道路面积10650平方米，规格：长2130米*宽5米*厚度0.18米。 |  | 道口镇街道办 | 顺南村 | 127.8 | 127.8 |  |  | 乡乡村振兴局 | 为顺南村农业产业发展提供便利条件，便于119户群众开展农业产业生产，促进产业发展、提高群众满意度。 | 该项目惠及突发严重困难户1户、脱贫户、突发严重困难户87户，提升设施农业配套水平，为发展大棚蔬菜提供便利条件。 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
2 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年四间房镇潘张产业配套道路建设项目 | 新修C25混凝土道路面积：820平米，规格：长205米*宽4米*厚0.18米 |  | 四间房镇 | 潘张村 | 9.84 | 9.84 |  |  | 乡乡村振兴局 | 为潘张村农业产业发展提供便利条件，便于464户群众开展农业产业生产，促进产业发展、提高群众满意度。 | 该项目惠及突发严重困难户1户、脱贫户、突发严重困难户45户，提升设施农业配套水平，为发展大棚蔬菜提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
3 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年城关街道办事处东小庄村产业配套道路建设项目 | 新修C25混凝土道路面积：540平米规格：长135米，宽4米，厚0.18米。 |  | 城关镇街道办 | 东小庄 | 6.48 | 6.48 |  |  | 乡乡村振兴局 | 为东小庄村农业产业发展提供便利条件，便于189户群众开展农业产业生产，促进产业发展、提高群众满意度。 | 该项目惠及突发严重困难户1户、脱贫户、突发严重困难户32户，提升设施农业配套水平，为发展大棚蔬菜提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
4 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年上官镇吴村产业配套道路建设项目 | 新修C25混凝土道路面积：2596平米，规格：长534米，宽4米，厚0.18米；长115米，宽4米，厚0.18米 |  | 上官镇 | 吴村 | 31.15 | 31.15 |  |  | 乡乡村振兴局 | 为吴村村农业产业发展提供便利条件，便于926户群众开展农业产业生产，促进产业发展、提高群众满意度。 | 通过实施该项目，惠及边缘易致贫户1户、突发严重困难5户、脱贫户52户，提升设施农业配套水平，为发展大棚蔬菜提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
设施农业产业扶持项目（26个） | [7 empty] | 6399.35 | 3208.56 | 0 | 3190.79
1 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年道口镇街道办事处程文庄村大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的塑料大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：1、新建（暖棚）20座。规格：跨度20米*长度110米，共计44000平米。 2、新建（日光温室）2座。 规格：跨度15米*长110米，共计3300平米。 |  | 道口镇街道办 | 程文庄村 | 369.55 | 369.55 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过实施该项目，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，项目收益金交县资金池，由县级统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户87户，为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
2 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年道口镇街道办事处军庄村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的塑料大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建大棚（暖棚）22座。 规格：跨度15米*长度80米，22座，共计2640平米。 |  | 道口镇街道办 | 军庄村 | 233.76 | 233.76 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过实施该项目，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，项目收益金交县资金池，由县级统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户87户，为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
3 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年道口镇街道办事处白庄村温室大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的塑料大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：1、新建大棚（暖棚）8座， 规格：跨度15米*长度80米，8座，共计9600平米 2、新建连栋智能育苗温室一座，规格：长48米*宽24米，1座，共计1152平米，含内外遮阳、风机水帘、顶开窗。 |  | 道口镇街道办 | 白庄村 | 133.98 | 133.98 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过实施该项目，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，项目收益金交县资金池，由县级统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户87户，为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
4 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年道口镇街道办事处顺南村日光温室扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（智能玻璃育苗温室）1座 规格：长96米*宽24米。1座，共计2256平米，内外遮阳、风机水帘、顶开窗。 |  | 道口镇街道办 | 顺南村 | 97.68 | 97.68 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过实施该项目，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，项目收益金交县资金池，由县级统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户87户，为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
5 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年城关街道办事处史固村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。新建蔬菜暖棚37座，其中,1、规格：跨度13米*长度100米，3座；共计3900平米 2、规格：跨度13米*长度115米，1座；共计1495平米;3、规格：跨度13米*长度170米，4座；共计8840平米，4、规格：跨度13米*长度130米，3座；共计5070平米；5、规格：跨度13米*长度105米，1座，共计1365平米；6、规格：跨度13米*长度220米，3座，共计8580平米；7、规格：跨度13米*长度120米，2座，共计3120平米；8、规格：跨度13米*长度117米，2座，共计3042平米；9、规格：跨度13米*长度190米，1座，共计2470平米；10、规格：跨度13米*长度215米，1座，共计2795平米；11、规格:跨度13米*长度165米，1座；共计2145平米；12、规格：跨度13米*长度158米，1座，共计2054平米13、规格：跨度13米*长度159米，1座，共计2067平米；14、规格；跨度15米*长度195米，3座；共计8775平米；15、规格：跨度13米*长度126米，1座；共计1638平米；16、规格：跨度13米*长度127米，3座；共计4953平米；17、规格:跨度13米*长度148米，4座；共计7696平米；18、规格：跨度13米*长度139米，1座；共计1807平米；19、规格：跨度13米*长度142米，1座；共计1846平米； |  | 城关镇 | 史固村 | 531.15 | 531.15 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户337户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
6 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年枣村乡温庄村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：1、新建大棚（暖棚）30座， 规格：跨度15米*长120米，30座，共54000平米； |  | 枣村乡 | 温庄村 | 477.9 | 477.9 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户37户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
7 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年白道口镇崔郭庄村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（简易冷棚）20座 规格：跨度6米*长220米，共20座，共计26400平米 2、新建（暖棚）2座 规格：跨度15米*长度110米，2座，共计3300平米 |  | 白道口镇 | 崔郭庄村 | 76.73 | 76.73 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户22户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
8 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年四间房镇潘张村温室大棚（暖棚）扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：1、新建（日光温室）4座 规格：长度97米*跨度15米，4座，共计5820平米 2.新建（暖棚）2座 规格：长度110米*跨度20米，2座，共4400平米 |  | 四间房镇 | 潘张村 | 98.2 | 98.2 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户45户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
9 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年留固镇双营中街村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（冷棚）12座， 规格：长度135米*跨度14米，12座，共22680平米 |  | 留固镇 | 双营中街村 | 136.08 | 136.08 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户10户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
10 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年留固镇小营村塑料大棚（暖棚）扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（暖棚）6座， 规格：跨度12米*长度240米，6座，共17280平米 |  | 留固镇 | 小营村 | 151.2 | 151.2 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户8户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
11 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年八里营镇刘苑村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（冷棚）50座， 规格：长度100米*跨度15米，50座，共75000平米 |  | 八里营镇 | 刘苑村 | 465.6 | 465.6 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户121户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
12 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年八里营镇刘苑村农业园区智能温室扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（日光温室）4座， 规格：跨度14米*长100米，4座，共5600㎡平米 |  | 八里营镇 | 刘苑村 | 149.53 | 149.53 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户121户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
13 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年八里营镇赵苑村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建冷棚16座：1、规格：跨度16米*长度97米，15座，共23280平米 2、规格：长度70米*跨度14米，1座。共980平米 |  | 八里营镇 | 赵苑村 | 145.56 | 145.56 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户52户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
14 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年八里营镇西路寨村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（冷棚）18座， 规格：跨度15.8米*长度83米，18座，共计：23605平米 |  | 八里营镇 | 西路寨村 | 141.64 | 141.64 |  |  | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户38户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
15 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年老爷庙乡黄庄村塑料大棚（日光温室）扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（日光温室）6座， 规格：跨度15米*长度140米，6座。共12600平米 |  | 老爷庙乡 | 黄庄村 | 123.64 |  |  | 123.64 | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户53户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
16 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年高平镇大子厢后街村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建大棚20座 1、新建（双拱连栋薄膜温室）5座， 规格：长度176米*宽度44米，2座，共15488平米 规格：长度104米*宽度44米，1座，共4576平米 规格：长度104米*宽度48米，1座，共4992平米 规格：长度176米*宽度48米，1座，共8448平米 2、新建（暖棚）15座， 规格：长度98米*跨度20米，10座，共19600平米 规格：长度90米*跨度20米，5座，共9000平米 |  | 高平镇 | 大子厢后街村 | 666.07 |  |  | 666.07 | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户89户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
17 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年滑县高平镇张八寨村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：一、新建大棚10座 1、新建（圆拱形薄膜连栋温室）1座 规格：宽度40米*长度75米：1座，共3000平米； 2、新建（暖棚）3座 规格：跨度20米*长度90米：3座，共5400平米： 3、新建（日光温室）6座 规格：跨度14米*长度90米：6座，共7560平米： |  | 高平镇 | 张八寨村 | 159.61 |  |  | 159.61 | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户17户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
18 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年高平镇李堤村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为一、新建大棚14座 1、新建无后墙日光温室10座， 规格：长度85米*跨度14米：2座共2380平米； 规格：长度100米*跨度14米：1座共1400平米； 规格：长度99米*跨度14米：1座共1386平米； 规格：长度98米*跨度14米：1座共1372平米； 规格：长度97米*跨度14米：1座共1358平米； 规格：长度96米*跨度14米：1座共1344平米； 规格：长度95米*跨度14米：1座共1330平米； 规格：长度94米*跨度14米：1座共1316平米； 规格：长度93米*跨度14米：1座共1302平米； 总合：13188计平米 2、新建（暖棚）4座， 规格：长度105米*跨度19米：4座，共7980平米； |  | 高平镇 | 李堤村 | 190.16 |  |  | 190.16 | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户49户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
19 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年滑县上官镇陶家村塑料大棚扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：一、新建大棚15座 1、新建（暖棚）15座， 规格：长度80米*跨度12米：15座，共14400平米 |  | 上官镇 | 陶家村 | 127.44 |  |  | 127.44 | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户26户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
20 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年上官镇吴村塑料大棚（暖棚）扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建大棚17座 1、新建（暖棚）13座， 规格：长度130米*跨度13米，3座，共5070平米 规格；长度140米*跨度13米，3座，共5460平米 规格；长度152米*跨度13米，1座，共1976平米 规格；长度160米*跨度13米，2座，共4160平米 规格；长度220米*跨度13米，4座，共11440平米 2、新建（日光温室）4座 规格：长度140米*跨度16米，3座，共6720平米 规格；长度90米*跨度16米，1座，共1440平米 |  | 上官镇 | 吴村 | 321.39 |  |  | 321.39 | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户178户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
21 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年慈周寨镇后柿园村日光温室扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建大棚41座， 1、新建（堆土型日光温室）39座规格：长度86米*跨度15米：13座；长度134米*跨度15米：12座；长度109*跨度15：6座；长度119*跨度15：8座；共计64980平米 2 、新建拱棚（暖棚）规格：跨度24*长度126：1座，共计3024平米； 3、新建冷棚规格：长度40米*跨度5米：1座，共计200平米； |  | 慈周寨镇 | 后柿园村 | 643.69 |  |  | 643.69 | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户10户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
22 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年慈周寨镇前柿园村日光温室扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建大棚19座， 1、新建（堆土型日光温室）19座规格：长度86米*跨度15米：11座；长度95米*跨度15米：8座；共计25590平米 |  | 慈周寨镇 | 前柿园村 | 244.38 |  |  | 244.38 | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户11户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
23 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年慈周寨镇叶河道村日光温室扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建大棚6座， 1、新建（堆土型日光温室）6座规格：长度127米*跨度15米：6座。共计11430平米 |  | 慈周寨镇 | 叶河道村 | 109.16 |  |  | 109.16 | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户7户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
24 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年慈周寨镇方易寨村日光温室扶持项目 | 对新型经营主体新建的大棚给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（日光温室）20座， 规格长度100米*跨度15米，20座，共30000平米 |  | 慈周寨镇 | 方易寨村 | 340.05 |  |  | 340.05 | 农业农村局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户66户,为发展高效农业提供便利条件。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
25 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年王庄镇北草滩村日光温室扶持项目 | 对新型经营主体新建的日光温室给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（日光温室）14座， 规格：长度100米*跨度15米，14座，共21000平米 |  | 王庄镇 | 北草滩村 | 232.05 |  |  | 232.05 |  | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过项目实施，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户23户,为发展高效农业提供便利条件。
26 | 农业生产发展 | 种植业 | 2022年王庄镇窦庄村日光温室扶持项目 | 对新型经营主体新建的日光温室给予50%的产业扶持。建设内容主要为：新建（日光温室）2座， 规格：长度100米*跨度15米，2座，共3000平米。 |  | 王庄镇 | 窦庄村 | 33.15 |  |  | 33.15 |  | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。 | 通过实施该项目，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%作为项目所在村村集体经济收入,扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展。。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户92户,为发展高效农业提供便利条件。
村集体经济发展扶持项目（6个） | [7 empty] | 4230 | 1077 | 2833 | 320
1 | 农业生产发展 | 种植业 | 滑县2022年白道口镇崔郭庄村韭菜切割包装初加工村集体经济发展扶持项目 | 为相关行政村村集体投资产业发展扶持资金，注入滑县韭兴农业种植有限公司，一、新建生产厂房，1、长76米，宽30米。2、长30米，宽24米 .两栋合一建筑面积3000平米. 二、食品级车间，包含车间卫生地面漆，车间内部设备间分隔，吊顶。 三、新建冷藏库规格：1、长15米宽4米；2、长10米宽5米；3、长10米宽4米。合计:150平米 四、新建冷冻库规格：长20米宽10米；长20米宽14米。合计：480平米 五：冷库总容纳600吨。 |  | 白道口镇 | 崔郭庄 | 320 |  |  | 320 | 县乡村振兴局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长 | 通过项目实施，滑县韭兴农业种植有限公司连续15年每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村村集体所有，作为扶持村村集体经济收入，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户22户，增加群众满意度。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
2 | 农业生产发展 | 种植业 | 滑县2022年老店镇东马庄村面粉加工村集体经济发展扶持项目 | 为相关行政村村集体投资产业发展扶持资金，注入河南省福乐道口面业有限公司，用于建设一、2号车间，长59米、宽17米、共计六层，地上建筑面积6081.39平米。 二、4号车间，长69米、宽26米、共计4层，地上建筑面积7256.92平米。 三、原粮仓库，长31米、宽20米、共计8层，地上建筑面积5000平米。 四、包含内外墙粉刷，水电工程，门窗工程及楼地面工程等。 |  | 老店镇 | 东马庄村 | 2440 |  | 2440 |  | 县乡村振兴局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长 | 通过项目实施，滑县韭兴农业种植有限公司连续15年每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村村集体所有，作为扶持村村集体经济收入，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户161户，增加群众满意度。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
3 | 农业生产发展 | 种植业 | 滑县2022年万古镇马成精村食品加工村集体经济发展扶持项目。 | 为相关行政村村集体投资产业发展扶持资金，注入河南利英华食品有限公司，用于建设1、加工车间车间。2、1000吨冷库；3、仓储1500平米。 |  | 万古镇 | 马成精村 | 1000 | 607 | 393 |  | 县乡村振兴局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长 | 通过项目实施，滑县韭兴农业种植有限公司连续15年每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村村集体所有，作为扶持村村集体经济收入，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户190户，增加群众满意度。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
4 | 农业生产发展 | 种植业 | 滑县2022年王庄镇莫庄村面粉初加工村集体经济发展扶持项目 | 为3个村集体投资产业发展扶持资金，注入滑县滑申种植专业合作社，一、新建面条加工厂房，长53.6米，宽13米，建筑面积696.8平米，双层合计1393.6平米， 二、食品级车间，包含车间卫生地面漆，车间内部设备间分隔，吊顶，参观通道。 |  | 王庄镇 | 莫庄村 | 120 | 120 |  |  | 县乡村振兴局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长 | 通过项目实施，滑县滑申种植专业合作社连续15年每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村村集体所有，作为扶持村村集体经济收入，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户45户，增加群众满意度。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
5 | 农业生产发展 | 种植业 | 滑县2022年留固镇第三营村菊花初加工村集体经济发展扶持项目 | 为相关行政村村集体投资产业发展扶持资金，注入河南秋菊农产品开发有限公司，一、新建钢结构厂房，长33米，宽31.5米，高7.65米，建筑面积1039.5平米， 二、食品级车间，包含车间卫生地面漆，车间内部设备间分隔，吊顶 三、第二层共计168平米。 |  | 留固镇 | 第三营村 | 100 | 100 |  |  | 县乡村振兴局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长 | 通过项目实施，河南秋菊农产品开发有限公司连续15年每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村村集体所有，作为扶持村村集体经济收入，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户41户，增加群众满意度。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
6 | 农业生产发展 | 种植业 | 滑县2022年留固镇大新庄村蔬菜初加工村集体经济发展扶持项目 | 为相关行政村村集体投资产业发展扶持资金，注入河南桦麦食品有限公司，一、新建钢结构厂房，长度102米，宽度15米，建筑面积1530平米，共计4590平米。 二、一层为地下室高2米，二层高4米，三层高3.5米 三、一层砖墙，二层1.2米砖墙3.8米复合板，3层全复合板，顶部彩瓦 | 留固镇 | 大辛庄 |  | 250 | 250 |  |  | 县乡村振兴局 | 通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长 | 通过项目实施，河南滑麦食品有限公司连续15年每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村村集体所有，作为扶持村村集体经济收入，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户89户，增加群众满意度。 |  | 2022-03-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
雨露计划（2个） | [7 empty] | 603.2 | 603.2 | 0 | 0
1 | 其他 | “雨露计划”培训 | 2022年滑县“雨露计划”职业教育助学补助 | 对2021年春季因特殊原因未补贴的学生及全县2021年秋季-2022年春季学期接受中高等职业教育享受政策的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中的学生进行补助。每生每学期补助1500元。 |  | 滑县 |  | 528 | 528 |  |  | 县乡村振兴局 | 通过对就读全日制中职、高职的享受政策的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）学生进行补助，引导和鼓励农村脱贫享受政策家庭（含监测帮扶对象家庭）新生劳动力接受中、高等职业教育，提高就业技能水平和综合素质，从根本上解决家庭增收难问题。 | 通过对就读全日制中职、高职的享受政策的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）学生进行补助，引导和鼓励农村脱贫享受政策家庭（含监测帮扶对象家庭）新生劳动力接受中、高等职业教育，提高就业技能水平和综合素质，从根本上解决家庭增收难问题。 |  |  | 2022-12-01
2 | 其他 | 就业创业技能培训 | 2022年滑县雨露计划短期技能培训补助 | 对2021年下半年-2022上半年享受政策的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中受短期技能培训符合条件的对象进行补助。根据受训劳动力取得的技能等级证书的工种分类，分别给予1500元或1800元或2000元三种标准的补助。 |  | 滑县 |  | 75.2 | 75.2 |  |  | 县乡村振兴局 | 对2021年下半年-2022上半年享受政策的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中受短期技能培训符合条件的对象进行补助。引导脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中的劳动力参加技能培训，提高就业技能。 | 通过对取得短期技能证书的享受政策的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中的人口进行补助，鼓励农村享受政策的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中的劳动力积极参加短期技能培训，实现转移就业，解决增收问题。 |  |  | 2022-12-01
项目管理费（1个） | [7 empty] | 300 | 81 | 0 | 219
1 | 其他 | 项目管理费 | 滑县2021年项目管理费 | 项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等项目管理相关经费。 |  | 滑县 |  | 300 | 81 |  | 219 | 县乡村振兴局 | 投资300万元，作为项目管理费，为项目顺利实施提供有力保障，助力乡村振兴,提高群众满意度。 | 通过实施该项目，为项目的顺利实施提供有力保障，各个项目的实施可使27861户群众受益。 |  |  | 2022-12-01