滑 县 人 民 政 府 公 报

2022年1号

滑县人民政府办公室                      2022年3月31日

目         录

【县政府文件】

滑政〔2022〕3号滑县人民政府关于印发2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目规划的通知                                                       ………2

滑政〔2022〕4号滑县人民政府关于印发2022年滑县统筹整合财政涉农资金实施方案的通知                                                                ………15

【县政府办文件】

滑政办〔2022〕3号滑县人民政府办公室 关于印发滑县普通公路路域环境综合整治 提升工作实施方案的通知 ………27

滑政办〔2022〕4号滑县人民政府办公室关于印发2022年森林滑县生态建设实施方案的通知………44

滑县人民政府公报（2022.1）                                                    县政府文件

【县政府文件】

滑政〔2022〕3号

滑县人民政府关于印发2022年巩固拓展脱贫攻坚成果

和乡村振兴项目规划的通知

各乡(镇)人民政府、街道办事处，产业集聚区管理委员会，县人民政府各部门及有关单位：

现将《滑县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目规划》印发给你们，请结合实际情况认真组织实施。

2022年3月4日

滑县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果

和乡村振兴项目规划

为深入贯彻落实上级党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体部署，结合我县实际，制定本规划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，不断创新思路和模式，先行先试，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，逐步完善帮扶机制，进一步提高乡村产业质量效益，促进低收入人口持续增收，提升农村基础设施和基本公共服务水平，推进农村生态环境持续改善，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

二、基本原则

(一)坚持权责匹配，落实分级负责。按照《河南省财政厅 河南省审计厅 河南省扶贫开发办公室关于印发〈关于加强扶贫资金监管的意见〉的通知》(豫财农〔2017〕65号)有关要求，各职能部门要立足自身职能，各司其职、各负其责。业务主管部门要结合工作实际，制定项目实施方案，明确项目建设标准、原材料质量要求、项目建设时间安排、项目资金监管办法、项目建成后移交、监管、维护等相关要求，将组织指导贯穿于项目建设的始终，并依据上级要求，结合项目实施方案，对建设进度进行督导；财政部门负责预算安排，审核资金分配建议方案和下达资金，指导项目管理部门加强资金监管和绩效管理；项目主管部门应会同财政部门对项目实施单位的财务决算进行审核，对未通过验收的项目，需要求项目实施单位限时整改直至通过验收；配合部门要立足部门职能，全力配合好项目的审批、手续办理、招投标、政府采购、实施建设、验收等各环节，确保项目顺利实施和效益发挥；项目主体责任单位对规划项目负有属地管理责任，对项目申报、入库、招标、采购、实施、验收、资金拨付全流程负有主体和监管责任；项目实施单位应严格执行行业规范和建设标准，遵照政府采购和招投标有关规定，对项目及时组织验收和竣工决算，并按规定及时提供报账资料，坚决杜绝虚报、套取、骗取、挪用项目资金的行为；审计部门应对重点项目实行跟踪审计。

(二)坚持常态化监测，做好持续扶持。开展常态化预警监测，对脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，加大持续扶持力度，巩固脱贫成果；充分调动干部群众的积极性、主动性和创造性，加强引导、更新观念，自力更生，破除等靠要等依赖思想；加大投入，变输血为造血，增强自我发展能力。

(三)坚持后续监管，做好资产管理。县级业务主管部门指导，项目主体责任单位和项目实施单位具体负责，按照扶贫项目资产管理的有关要求，对年度建成的巩固拓展脱贫攻坚成果项目，合理界定资产权属，确保公益性资产落实管护主体，明确管护责任，持续发挥作用。经营性资产明晰产权关系，正常运转，不发生资产流失和被侵占，资产收益按要求用于项目运行管护、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、村级公益事业等。

(四)坚持项目统一性，严把变更关口。维护资金项目严肃性和统一性，财政资金项目一经批复，原则上不再变更。如遇实施条件变化等不可抗拒因素，导致项目无法实施确需变更的，应由项目实施单位报县农业农村局、县发改委、县住建局、县委组织部等业务主管部门审核备案后，报县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组进行变更批复。项目建设过程中，项目实施单位遇特殊情况要及时报业务主管部门，业务主管部门要切实加强监测、监管，对是否需要变更进行审核把关，对变更后的实施要求进行指导，确保变更符合实际、程序合规。对未经审批私自变更的，一律取消实施资格，不再给予资金扶持，并视情节进行严肃追责。

三、规划项目

2022年滑县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目规划计划投入县统筹整合资金18573.72 万元，实施农村基础设施、农业生产发展、其他3类项目。

(一)农村基础设施

为进一步改善人居环境，补齐农村基础设施建设短板，一是通过支持新修以工代赈硬化道路，解决群众出行问题。二是坚持“政府引导、村民主体、分类实施、节约实用、县乡统筹、财政奖补”的原则，对村庄内大小胡同进行硬化。三是根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式，继续落实分类补助，解决农户安全住房问题。

1.滑县2022年村庄背街小巷硬化奖补项目。利用县统筹整合资金6040.05万元，坚持“政府引导、村民主体、分类实施、节约实用、县乡统筹、财政奖补”的原则，对全县232个村村级自主实施的村内大小胡同等背街小巷硬化项目，根据硬化原材料商砼实际用量，按照350元/立方米的落地评审价格的60%进行奖补。通过项目实施，提升农村公共基础设施建设水平，补齐村庄背街小巷硬化短板，方便124528户农户出行。(业务主管部门：县农业农村局，项目实施单位：城关街道办事处、四间房镇人民政府、桑村乡人民政府、老爷庙乡人民政府、高平镇人民政府、老店镇人民政府、慈周寨镇人民政府、瓦岗寨乡人民政府、半坡店镇人民政府、大寨乡人民政府、赵营镇人民政府、八里营镇人民政府、小铺乡人民政府、枣村乡人民政府、白道口镇人民政府、王庄镇人民政府、锦和街道办事处、万古镇人民政府、焦虎镇人民政府、留固镇人民政府、上官镇人民政府、牛屯镇人民政府)

2.滑县老店镇2022年中央财政预算内以工代赈项目。利用县统筹整合资金275.85万元，在老店镇小屯村新修乡村道路，通过项目实施，达到村内新修道路路面平整，强度达标，方便185户农户出行。(业务主管部门：县发改委；项目实施单位：老店镇人民政府)

3.滑县2022年危房改造项目。利用县统筹整合资金100万元，根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式，按照相应标准进行分类补助，切实落实危房改造责任，完成新建、改建农村危房50户。(业务主管部门：县住建局，项目实施单位：各乡镇人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会)

(二)农业生产发展

围绕培育和壮大特色优势产业，围绕增强低收入人群自我发展能力和抵御风险能力等方面，一是充分发挥县、乡、村三级金融服务体系作用，通过小额贷款贴息等项目，助力产业发展，促进脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户增收。二是支持脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中有就业意愿的劳动力接受全日制高等职业教育、脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中受短期技能培训符合条件的给予补助；三是通过扶持新型农业经营主体发展设施农业、农产品加工项目，进一步培育壮大村集体经济和示范带动低收入人群稳定增收。

1.滑县2022年小额贷款贴息项目。利用县统筹整合资金450万元，实施贷款贴息项目，为全县脱贫人口及监测对象在2021年第四季度至2022年前三个季度在金融机构申请的小额贷款提供基准利率贴息。(业务主管部门：县乡村振兴局；项目实施单位：各乡镇人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会)

2.滑县2022年产业设施配套项目。利用县统筹整合资金175.27万元，为道口镇街道办事处顺南村、四间房镇潘张村、城关街道办事处东小庄村、上官镇吴村等4个具备一定规模的设施农业园区，建设必要的生产路配套项目，通过项目实施，提升产业设施配套水平，为农产品生产销售提供便利条件。(业务主管部门：县乡村振兴局；配合部门：县发改委、县财政局、县自然资源局、县公共资源交易中心；项目实施单位：道口镇街道办事处、四间房镇人民政府、城关街道办事处、上官镇人民政府)

3. 滑县2022年设施农业产业扶持项目。利用县统筹整合资金6399.35万元，对26个设施农业产业项目进行扶持。由县乡村振兴局牵头，县农业农村局配合，有关乡镇(街道)负主体责任，项目建设主体具体实施，县发改委、县自然资源局等相关部门配合，按照行业部门相关政策，认真履行服务、监管责任，利用县统筹整合资金，对新型农业经营主体新建的设施农业大棚及配套设施等采取先建后补的方式进行扶持。新型经营主体建设设施农业大棚要结合种植品种、土地现状等因素，确保建设大棚的质量和安全，符合种植需要。

扶持标准。项目建成后，按照项目实际投资金额的50%进行扶持。

资产管理。扶持资金形成的资产，按照县统筹整合资金扶持额度进行分类确权，扶持资金低于50万元(含50万元)的，扶持资金形成的资产归项目所在村所有；扶持资金高于50万元的，扶持资金形成的资产归项目所在乡镇(街道)所有。

利益联结。设施农业产业扶持项目受扶持对象每年(期限暂定5年)拿出扶持资金的8%作为收益金，增加相关行政村村集体经济收入；项目建设及运行过程中用工要优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，带动相关农户务工增加收入；在务工过程中通过加强上岗培训、技术培训等，提高农户就业及增收技能。通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动周边农民种植技术和收入稳定增长。

按照县统筹整合资金扶持额度，对项目收益金归属进行分类要求：扶持资金低于50万元(含50万元)的，收益金作为项目所在村村集体经济收入；扶持资金高于50万元的，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有,扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇(街道)统筹使用。其中道口镇的设施农业项目，收益金交县资金池，由县级统筹安排使用，收益金缴纳期限、比例、用途等要求与其他项目收益金一致。设施农业产业扶持项目收益金有关要求，5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。设施农业大棚建设及运行过程中用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。(业务主管部门：县农业农村局；配合部门：县发改委、县自然资源局；项目主体责任单位：道口镇街道办事处、城关街道办事处、枣村乡人民政府、白道口镇人民政府、四间房镇人民政府、留固镇人民政府、八里营镇人民政府、老爷庙乡人民政府、高平镇人民政府、上官镇人民政府、慈周寨镇人民政府、王庄镇人民政府；项目实施单位：王道种植家庭农场、滑县道口镇街道春江蔬菜家庭农场、滑县道口福香家庭农场、河南晟铭实业有限公司、滑县发展服务专业合作社、滑县宇宙种植农民专业合作社、滑县白道口镇崔郭庄村股份经济合作社、滑县建立家庭农场、滑县留固镇亚济种植农民专业合作社、滑县留固镇迎初家庭农场、滑县万胜种植农民专业合作社、滑县八里营镇绿业园种植农民合作社、滑县八里营镇惠苑农民专业合作社、滑县守泽种植农民专业合作社、老爷庙乡黄庄村股份经济合作社、滑县高平豪杰种植农民专业合作社、滑县高平亿农种植农民专业合作社、滑县高平镇林涛家庭农场、滑县海众农作物种植家庭农场、滑县卫争农业种植有限公司、河南春华秋柿农业开发有限公司、国农农民种植专业合作社、滑县建兴种植农民专业合作社、爱松种植农民专业合作社)

4.滑县2022年白道口镇崔郭庄村韭菜切割包装初加工村集体经济发展扶持项目。利用县统筹整合资金320万元，作为相关行政村村集体经济产业扶持资金，注入滑县韭兴农业种植有限公司，用于加工车间及配套设施建设。

资产管理。加工车间及配套设施建成后按照注入资金物化成项目资产确权给受扶持村集体。

利益联结。一是收益金增加村集体经济收入。滑县韭兴农业种植有限公司每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村集体所有，用于村级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴事业发展。租用期限及租金有关政策要求暂定15年，15年内上级政策有调整的，执行上级政策，15年后按照上级政策要求执行。二是用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。项目建设过程中及项目建成后运行用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。三是注重项目建设及运行用工的技术培训，提高就业增收技能。通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长(业务主管部门：县乡村振兴局；配合部门：县委组织部、县农业农村局；项目主体责任单位：白道口镇人民政府；项目实施单位：滑县白道口镇崔郭庄村股份经济合作社)。

5.滑县2022年河南省福乐道口面业有限公司面粉加工村集体经济发展扶持项目。利用县统筹整合资金2440万元，作为相关行政村村集体经济产业扶持资金，注入河南省福乐道口面业有限公司，用于面粉加工车间及配套设施建设。

资产管理。面粉加工车间及配套设施建成后按照注入资金物化成项目资产确权给受扶持村集体。

利益联结。一是收益金增加村集体经济收入。河南省福乐道口面业有限公司每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村集体所有，用于村级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴事业发展。租用期限及租金有关政策要求暂定15年，15年内上级政策有调整的，执行上级政策，15年后按照上级政策要求执行。二是用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。项目建设过程中及项目建成后运行用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。三是注重项目建设及运行用工的技术培训，提高就业增收技能。通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长(业务主管部门：县乡村振兴局；配合部门：县委组织部、县农业农村局；项目主体责任单位：老店镇镇人民政府等；项目实施单位：河南省福乐道口面业有限公司)。

6.滑县2022年万古镇马成精村食品加工村集体经济发展扶持项目。利用县统筹整合资金1000万元，作为相关行政村村集体经济产业扶持资金，注入河南利英华食品有限公司，用于食品加工车间及配套设施建设。

资产管理。食品加工车间及配套设施建成后按照注入资金物化成项目资产确权给受扶持村集体。

利益联结。一是收益金增加村集体经济收入。河南利英华食品有限公司每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村集体所有，用于村级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴事业发展。租用期限及租金有关政策要求暂定15年，15年内上级政策有调整的，执行上级政策，15年后按照上级政策要求执行。二是用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。项目建设过程中及项目建成后运行用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。三是注重项目建设及运行用工的技术培训，提高就业增收技能。通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长(业务主管部门：县乡村振兴局；配合部门：县委组织部、县农业农村局；项目主体责任单位：万古镇人民政府等；项目实施单位：河南利英华食品有限公司)。

7.滑县2022年王庄镇莫庄村面粉初加工村集体经济发展扶持项目。利用县统筹整合资金120万元，作为相关行政村村集体经济产业扶持资金，注入滑县滑申种植专业合作社，用于面条加工厂房及食品加工车间建设。

资产管理。面粉加工厂房及食品加工车间建成后按照注入资金物化成项目资产确权给受扶持村集体。

利益联结。一是收益金增加村集体经济收入。滑县滑申种植专业合作社每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村集体所有，用于村级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴事业发展。租用期限及租金有关政策要求暂定15年，15年内上级政策有调整的，执行上级政策，15年后按照上级政策要求执行。二是用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。项目建设过程中及项目建成后运行用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。三是注重项目建设及运行用工的技术培训，提高就业增收技能。通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长(业务主管部门：县乡村振兴局；配合部门：县委组织部、县农业农村局；项目主体责任单位：王庄镇人民政府等；项目实施单位：滑县滑申种植专业合作社)。

8.滑县2022年留固镇第三营村菊花初加工村集体经济发展扶持项目。利用县统筹整合资金100万元，作为相关行政村村集体经济产业扶持资金，注入河南秋菊生态农业开发有限公司，用于厂房及食品加工车间建设。

资产管理。厂房及食品加工车间建成后按照注入资金物化成项目资产确权给受扶持村集体。

利益联结。一是收益金增加村集体经济收入。河南秋菊生态农业开发有限公司每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村集体所有，用于村级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴事业发展。租用期限及租金有关政策要求暂定15年，15年内上级政策有调整的，执行上级政策，15年后按照上级政策要求执行。二是用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。项目建设过程中及项目建成后运行用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。三是注重项目建设及运行用工的技术培训，提高就业增收技能。通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长(业务主管部门：县乡村振兴局；配合部门：县委组织部、县农业农村局；项目主体责任单位：留固镇人民政府等；项目实施单位：河南秋菊生态农业开发有限公司)。

9.滑县2022年留固镇大新庄村蔬菜初加工村集体经济发展扶持项目。利用县统筹整合资金250万元，作为相关行政村村集体经济产业扶持资金，注入河南滑麦食品有限公司，用于厂房建设。

资产管理。厂房建成后按照注入资金物化成项目资产确权给受扶持村集体。

利益联结。一是收益金增加村集体经济收入。河南滑麦食品有限公司每年按实际投资额的8%支付租金，租金归受扶持村集体所有，用于村级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴事业发展。租用期限及租金有关政策要求暂定15年，15年内上级政策有调整的，执行上级政策，15年后按照上级政策要求执行。二是用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。项目建设过程中及项目建成后运行用工优先使用脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。三是注重项目建设及运行用工的技术培训，提高就业增收技能。通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长(业务主管部门：县乡村振兴局；配合部门：县委组织部、县农业农村局；项目主体责任单位：留固镇人民政府等；项目实施单位：河南滑麦食品有限公司)。

(三)其他

1. 滑县2022年“雨露计划”职业教育助学补助。利用县统筹整合资金528万元，对2021年春季因特殊原因未补贴的学生及全县2021年秋季-2022年春季学期接受中高等职业教育享受政策的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中的学生进行补助，每生每学期补助1500元。帮助学生掌握技能、促进就业，实现一人就业、全家脱贫的目标。(业务主管部门：县乡村振兴局；项目实施单位：各乡镇人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会)

2.2022年滑县雨露计划短期技能培训补助。利用县统筹整合资金75.2万元，对2021年下半年—2022上半年享受政策的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中接受短期技能培训符合条件的对象进行补助。根据受训劳动力取得的技能等级证书的工种分类，分别给予1500元或1800元或2000元三种标准的补助。(业务主管部门：县乡村振兴局；项目实施单位：各乡镇人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会)

3.滑县2022年项目管理费。利用县统筹整合资金300万元，用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等与项目管理相关的支出，确保项目顺利实施，实现项目整体绩效，提高群众满意度。(业务主管部门：县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局)

四、保障措施

(一)加强组织领导。各乡镇(街道)、各部门要继续把巩固拓展脱贫攻坚成果工作作为当前和今后一个时期工作的重中之重，按照“四个不摘”的要求，切实加强组织领导，做到组织有领导、时间有安排、决策有部署、项目有进展、帮扶见成效。

(二)确保县统筹整合资金投入。一是根据实际需要，发挥政府投入在巩固拓展脱贫攻坚成果中的主体、主导及杠杆作用，积极调整本级财政支出结构，切实加大资金投入，确保资金投入力度与巩固拓展脱贫攻坚成果要求相匹配。二保证政策持续性。按照摘帽不摘政策的要求，保持统筹整合资金政策持续稳定，立足促进群众增收，不断加大扶持力度，切实提高保障水平。

(三)确保项目按时完成。一是进一步健全业务主管部门、配合部门、项目主体责任单位和项目实施单位的部门联动机制，理顺项目建设各项程序、环节，及时解决存在问题。二是加强项目督导。县委县政府督查局、巩固拓展脱贫攻坚成果督导组要加强项目建设的监督指导，切实加快项目建设进度，结合季节性、时效性，按照进度安排按时完成项目建设任务，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供强有力的支撑。

(四)健全干事创业“容错”机制。建立健全允许失败、宽容犯错的“容错”机制，细化规则、正向激励，给予敢于担当者一定的“试错权”。要宽容失败，把在工作中因先行先试出现的一些失误和错误，同明知故犯的违纪违法行为区分开来，把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误和错误，同上级明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来；把为推动发展的无意过失，同为牟取私利的违纪违法行为区分开来，不让干事创业者受委屈、想不开、背包袱。

附件：滑县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目明细表

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院。

滑县人民政府办公室

2022年3月4日印发

滑政〔2022〕4号

滑县人民政府关于印发2022年滑县统筹整合

财政涉农资金实施方案的通知

各乡(镇)人民政府、街道办事处，产业集聚区管理委员会，县人民政府各部门及有关单位：

现将《2022年滑县统筹整合财政涉农资金实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

2022年3月5日

2022年滑县统筹整合财政涉农资金

实 施 方 案

为提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照《支持脱贫县落实统筹整合财政涉农资金政策实施细则》(豫财农综〔2021〕8号)文件精神，根据《滑县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴规划》，制订本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，以省接续推进减贫工作衔接试点县为契机，不断创新思路和模式，先行先试，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，逐步完善农村低收入人口帮扶机制，进一步提高乡村产业质量效益，促进低收入人口持续增收，提升农村基础设施和基本公共服务水平，推进农村生态环境持续改善，为全县巩固拓展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开好局、起好步。

二、基本原则

(一)落实政策、因需而整。按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发〔2016〕22号)、《河南省开展贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》(豫办〔2018〕35号)、《支持脱贫县落实统筹整合财政涉农资金政策实施细则》明确的纳入统筹整合范围的涉农资金目录，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要，在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”。

(二)精准使用，协调推进。依据我县巩固拓展脱贫攻坚成果规划确定的项目和资金需求规模，统筹安排使用财政涉农资金，优先支持产业发展，补齐必要的基础设施建设短板，统筹兼顾非贫困村实际情况，推动均衡发展。

三、实施目标

全面贯彻落实国家和我省巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体部署，优先支持产业发展，促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收，提高脱贫群众参与度，增强带动持续性，通过强力推进2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施，切实带动符合条件的脱贫户和监测对象稳定增收，逐步建立持续增收、快步小康长效机制，为实现同全国一道步入全面小康社会伟大目标奠定坚实基础。

四、整合资金来源及规模

纳入统筹整合范围的资金，由县政府围绕巩固脱贫成果规划和乡村振兴任务的需要统筹使用，并把资金项目的审批使用权限下放至乡镇人民政府或有关部门，形成权责匹配、精准使用、规范高效的使用机制。乡(镇)人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会及有关部门要切实发挥财政资金的引导带动作用，以规划引领投入，着力增强脱贫人口自我发展能力，带动脱贫人口就业增收，并承担资金安全、规范、有效使用的主体责任。根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要，2022年计划统筹整合涉农资金18573.72万元，其中中央财政资金10390.72万元，省级财政资金2833万元，县级配套资金5350万元。

五、资金安排使用及项目分类

(一)农村基础设施建设类项目

2022年农村基础设施建设类项目计划安排234个，预计投资6415.9万元，其中：中央资金4795.69万元，县级配套资金1620.21万元。

1.村庄背街小巷硬化奖补项目(232个)

(1)建设任务：新建厚度为18厘米的混凝土道路24.40公里，其中6米宽道路0.06公里，5米宽道路0.9公里，4.5米宽道路0.73公里，4米宽道路5.34公里，3.5米宽道路11.40公里，3米宽道路5.97公里；新建厚度为15厘米的混凝土道路263.41公里，其中6米宽道路2.71公里，4.5米宽道路2.39公里，4米宽道路2.93公里，3.5米宽道路77.03公里,3米宽道路176.47公里，2.5米宽道路1.56公里，2米宽道路0.32公里；新建厚度为12厘米的混凝土道路346.85公里，其中6米宽道路8.25公里，，5米宽道路6.42公里，4.5米宽道路1.19公里，4米宽道路15.91公里，3.5米宽道路20.74公里，3米宽道路204.91公里，2.5米宽道路87.86公里,2米宽道路1.57公里；新建厚度为10厘米的混凝土道路155.40公里，其中4米宽道路3.46公里，3.5米宽道路3.59公里，3米宽道路145.24公里，2.5米宽道路1.61公里，2米宽道路1.5公里；新建宽度3米厚度8厘米混凝土道路12.61公里；涉及城关镇、四间房镇、八里营镇等22个乡(镇)、街道232个村。

(2)资金安排：安排资金6040.05万元，其中统筹整合中央财政资金4419.84万元，县级配套资金1620.21万元。

(3)时间进度：2022年5月开工建设，2022年10月完工，2022年11月完成验收。

(4)绩效目标：方便124528户农户出行，改善村内交通条件，提高村民生产生活质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升群众幸福感满意度。

(5)责任单位：业务主管部门为滑县农业农村局，项目实施单位为有关乡(镇)人民政府、街道办事处。

2.2022年滑县以工代赈项目(1个)

(1)建设任务：新建厚度为18厘米的混凝土道路4.25公里，其中5米宽道路3.9公里，3米宽道路0.35公里；建设地点为老店镇小屯村。

(2)资金安排：安排统筹整合中央财政资金275.85万元。

(3)时间进度：2022年3月开工建设，2022年10月完工，2022年11月完成验收。

(4)绩效目标：便于185户群众出行、改善村内交通条件、提高村民生产生活质量、大大提高群众对脱贫攻坚工作满意度,助推乡村振兴。

(5)责任单位：业务主管部门为滑县发展和改革委员会，项目实施单位为老店镇人民政府。

3.2022年滑县危房改造项目(1个)

(1)建设任务：根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式，按照相应标准进行分类补助，新建、改建农村危房50户。

(2)资金安排：安排统筹整合中央财政资金100万元。

(3)时间进度：2022年3月开工建设，2022年11月完工并完成验收。

(4)绩效目标：对50户农村危房进行新建或改建，项目建成后120余名农村低收入人口住房安全得到保障。

(5)责任单位：业务主管部门为滑县住房和城乡建设局，项目实施单位为有关乡(镇)人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会。

(二)产业发展类项目及其他类项目

2022年产业发展类项目及其他类项目计划安排40个，预计投资12157.82万元，其中：中央资金5595.03万元，省级资金2833万元，县级配套资金3729.79万元。

1.2022年滑县小额贷款贴息项目(1个)

(1)建设任务：为全县2021年第四季度--2022年前3个季度脱贫人口及监测对象在金融机构申请的小额贷款提供贴息。

(2)资金安排：安排统筹整合中央财政资金450万元。

(3)时间进度：2022年12月完成。

(4)绩效目标：解决3500户脱贫人口及监测对象缺资金难题。

(5)责任单位：业务主管部门为滑县乡村振兴局，项目实施单位为有关乡(镇)人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会。

2.2022年产业设施配套项目(4个)

(1)建设任务：硬化厚度为18厘米的C25混凝土道路3.12公里，其中5米宽道路2.13公里，4米宽道路1.00公里；涉及道口镇、四间房镇等4个乡镇4个村。

(2)资金安排：安排统筹整合中央财政资金175.27万元。

(3)时间进度：2022年3月开工建设，2022年10月完工，2022年11月完成验收。

(4)绩效目标：为农业产业发展提供便利条件，便于1698户群众开展农业产业生产，促进产业发展、提高群众满意度。

(5)责任单位：业务主管部门为滑县乡村振兴局，项目实施单位为有关乡(镇)人民政府、街道办事处。

3.2022年滑县设施农业产业扶持项目(26个)

(1)建设任务：对新型经营主体新建的暖棚、冷棚及配套设施，日光温室等给予产业扶持。项目建成后，按照项目实际投资金额的50%进行扶持。

扶持资金低于50万元(含50万元)的，收益金作为项目所在村村集体经济收入；扶持资金高于50万元的，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有,扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇(街道)统筹使用。其中道口镇的设施农业项目，收益金交县资金池，由县级统筹安排使用，收益金缴纳期限、比例、用途等要求与其他项目收益金一致。设施农业产业扶持项目收益金有关要求，5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

(2)资金安排：安排资金6399.35万元，其中统筹整合中央财政资金3208.56万元，县级配套资金3190.79万元。

(3)时间进度：2022年3月开工建设，2022年10月完工，2022年11月完成验收。

(4)绩效目标：通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长。

(5)责任单位：业务主管部门为滑县农业农村局，项目实施单位为有关乡(镇)人民政府、街道办事处。

4.2022年村集体经济发展扶持项目(6个)

(1)建设任务：为村集体投资产业发展扶持资金，用于建设厂房、车间、冷库等食品加工车间及配套设施建设。

(2)资金安排：安排资金4230万元，其中统筹整合中央财政资金1077万元，省级资金2833万元，县级配套资金320万元。

(3)时间进度：2022年3月开工建设，2022年10月完工，2022年11月完成验收。

(4)绩效目标：通过项目实施，培育壮大村集体经济和新型农业经营主体，促进农业结构调整，拉长产业链条，示范带动低收入人群和农民收入稳定增长

(5)责任单位：业务主管部门为滑县乡村振兴局，项目实施单位为有关乡(镇)人民政府。

5.2022年滑县“雨露计划”职业教育助学补助(1个)

(1)建设任务：对2021年春季因特殊原因未补贴的学生及全县2021年秋季—2022年春季学期接受中高等职业教育享受政策的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中的学生进行补助。每生每学期补助1500元。

(2)资金安排：安排统筹整合中央财政资金528万元。

(3)时间进度：2022年12月完成。

(4)绩效目标：通过对就读全日制中职、高职的享受政策的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)学生进行补助，引导和鼓励农村脱贫享受政策家庭(含监测帮扶对象家庭)新生劳动力接受中、高等职业教育，提高就业技能水平和综合素质，从根本上解决家庭增收难问题。

(5)责任单位：业务主管部门为滑县乡村振兴局，项目实施单位为有关乡(镇)人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会。

6.2022年滑县雨露计划短期技能培训补助(1个)

(1)建设任务：对2021年下半年-2022上半年享受政策的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中受短期技能培训符合条件的对象进行补助。根据受训劳动力取得的技能等级证书的工种分类，分别给予1500元或1800元或2000元三种标准的补助。

(2)资金安排：安排统筹整合中央财政资金75.2万元。

(3)时间进度：2022年12月完成。

(4)绩效目标：对2021年下半年-2022上半年享受政策的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中受短期技能培训符合条件的对象进行补助。引导脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)中的劳动力参加技能培训，提高就业技能。

(5)责任单位：业务主管部门为滑县乡村振兴局，项目实施单位为有关乡(镇)人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会。

7.项目管理费(1个)

(1)建设任务：项目前期设计、评审、招标、监理、验收、绩效管理等项目管理相关经费。

(2)资金安排：安排资金300万元，其中统筹整合中央财政资金81万元，县级配套资金219万元。

(3)时间进度：2022年1-12月。

(4)绩效目标：为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目顺利实施，资金规范使用提供保障。

(5)责任单位：业务主管部门和实施单位为滑县乡村振兴局、滑县农业农村局。

六、部门分工

在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目实施过程中，按照“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”、“谁违规、谁纠正”原则，相关部门、单位各司其职、各负其责。

(一)财政部门主要职责是：按乡村振兴部门会同业务主管部门提出的资金分配意见或方案，及时按规定的规模、时间下达或支付资金；按照政府采购法、实施条例和有关规定履行政府采购监督管理职责；指导乡村振兴、农业农村、交通、住建等业务主管部门加强资金监管和绩效管理。

(二)乡村振兴部门主要职责是：负责指导有关单位和部门精准识别脱贫户和边缘易致贫户并按规定建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库；按照有关规定和要求及时提出资金分配方案；督促项目实施单位按计划和实施方案要求完成项目建设内容。

(三)农业农村、发改、住建等业务主管部门主要职责是：按照部门规划及时提出资金分配建议方案；负责资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

(四)各乡镇政府、街道办事处主要职责是：负责精准识别脱贫户和边缘易致贫户；严格执行国家和省确定的工程建设标准和定额；严格按照有关规定报备巩固拓展脱贫攻坚成果实施计划调整方案；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理工作并按规定及时审核报账资料的真实性和合规性；负责项目的论证、实施等工作；负责项目的前期准备及日常监督检查、竣工验收等工作；督促项目实施单位按计划和实施方案要求完成项目建设内容。

(五)项目实施单位的主要职责是：按上级项目指南和有关文件向项目主管部门提交衔接资金申报材料，并对申报材料的真实性、完整性、合规性负责；严格按照政府采购和招投标有关规定实施政府采购和招投标；根据下达的资金项目计划组织项目实施，在项目实施过程中，督促施工单位根据项目建设合同和设计要求进行施工并严格执行有关行业规范、建设标准；负责建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金专账及会计核算工作；加强资金使用管理，按规定用途和项目实施方案要求使用资金；负责项目资金报账，对提交报账资料的真实性和合规性负责；负责管理项目档案；充分做好项目前期准备工作并积极组织实施，及时申请业务主管部门及乡村振兴部门验收项目，完善项目竣工决算工作。配合主管部门做好项目竣工验收、绩效考评等工作。

七、资金使用操作程序

(一)统筹程序

县级财政部门收到上级下达纳入整合范围的资金文件后，及时与项目主管部门沟通，并报请主管领导审批。财政部门按照审批意见将统筹整合资金额度正式通知县级乡村振兴部门，按照下达资金来源和资金性质由县级乡村振兴部门对接相应的巩固拓展脱贫攻坚成果项目。

(二)拨付程序

项目实施单位依据巩固拓展脱贫攻坚规成果规划实施项目后，及时向业务主管部门及乡村振兴部门提交资金使用计划、时间、规模。业务主管部门及乡村振兴部门对项目实施单位提交的资金使用计划、时间、规模等相关材料的真实性、完整性、合规性进行审核并签署意见后及时向财政部门提出巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金分配方案，财政部门依据业务主管部门及乡村振兴部门提供的资金分配方案的规模、时间下达资金。

(三)报账程序

1.工程类项目：项目实施单位依据巩固拓展脱贫攻坚成果规划实施脱贫项目，按照政府采购和招投标有关规定确定施工单位，签订项目建设(施工)合同。项目实施单位在项目完成后组织初验，有关部门组织相关单位或委托第三方进行验收并出具验收报告。项目主管部门对项目实施单位提交的相关资料的真实性、完整性、合规性进行审核并签署意见，及时向财政部门提出用款申请，财政部门审核项目建设单位的用款申请后，通过国库单一账户体系，直接将资金支付给施工单位。

2.个人补贴类项目：乡(镇)人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会及相关部门审核补贴对象相关信息(含精准识别贫困户身份、姓名、身份证号、银行卡号)，根据国家和省有关政策规定的发放标准、发放金额等内容，向财政部门提出资金申请，财政部门应及时通过国库单一账户体系和财政“一卡通”系统，直接将补助资金发放到补贴对象个人账户，严禁以现金形式发放。

八、监管措施

(一)审计监督。全面加强衔接资金分配使用的审计监督。县审计部门会同财政、乡村振兴等部门负责财政涉农资金分配使用的监督工作，并对重点巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实行跟踪审计。

(二)社会监督。建立健全衔接资金使用管理全程公开公示制度。县有关部门应将涉农资金政策文件、管理制度、资金分配、工作进度等信息通过政府门户网站等渠道及时向社会公开，接受社会监督。将统筹整合资金的来源、用途和项目建设等情况，在县政府门户网站上公开。到村到户资金要在项目所在行政村进行公示公告，期限不少于10天。

(三)绩效监督。县资金统筹整合实施方案报省委农村工作领导小组备案后，各部门将其作为加强指导，监督问责的重要依据。各乡镇人民政府、街道办事处，产业集聚区管委会对财政涉农资金管理监督负首要责任，贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。审计、乡村振兴、发改、监察及财政等部门要加大对项目的审计和监督检查力度，并对监管职责落实情况进行跟踪问效，对探索实践资金统筹整合使用、提高资金使用效益给予大力支持。探索引入第三方独立监督，引导贫困人口主动参与，构建多元化资金监管机制。乡村振兴、财政、发改部门要加强对资金统筹整合使用的绩效评价，并将其纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开发工作成效考核，评价、考核结果以县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组名义通报，对不作为、乱作为等行为，严肃追究相关人员责任。

附表：滑县2022统筹整合财政涉农资金项目明细表

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院。

滑县人民政府办公室

2022年3月5日印发

滑县人民政府公报（2022.1）                                                    县政府办文件

【县政府办文件】

滑政办〔2022〕3号

滑县人民政府办公室 关于印发滑县普通公路路域环境

综合整治 提升工作实施方案的通知

各乡(镇)人民政府、街道办事处，产业集聚区管理委员会，县人民政府各部门及有关单位：

《滑县普通公路路域环境综合整治提升工作实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2022年2月22日

滑县普通公路路域环境综合整治提升工作

实施方案

为贯彻执行省委省政府《关于开展农村人居环境集中整治行动的通知》(豫办发电〔2021〕77号)有关要求，营造优美交通环境，助力农村人居环境整治，按照河南省交通运输厅《关于印发农村人居环境集中整治交通专项行动方案的通知》(豫交文〔2021〕86号)和安阳市人民政府办公室《关于印发安阳市“路域环境提升助力乡村振兴”三年攻坚行动实施方案的通知》(安政办〔2020〕13号)文件精神，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，着力促建设、重养护、提服务、保安全、强治理、抓示范，以全面提升我县普通公路服务水平和提高群众满意度为目的，按照“党委领导、政府主导、行业指导、属地管理、齐抓共管、综合治理”原则，大力改善普通公路路域环境和保障群众安全出行。强力推动全县普通公路路域环境大提升，服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力农民农村共同富裕。

二、工作目标

通过2年的时间全面开展路域环境综合治理，彻底实施普通公路路田路宅分家及绿化美化工作，有效推进“四好农村路”高质量发展，实现“路长制”高效运行，逐步建立县有综合执法员，乡镇(街道)有监管员、村(社区)委有护路员的路产路权保护队伍，做到全县公路长年有人管、有人问、有人护的长效机制，形成路网结构明显优化，路田路宅产权明晰，路肩边坡规范达标，行道绿化整齐划一，安防附属设施完善，路域通行环境优美。

三、实施内容

(一)实施全域路肩下沉专项行动。全域国、省、县、乡、村道所有路肩下沉不低于5公分。国、省道路肩宽度不足1米培护到1米，县、乡道路肩宽度不足1.5米的培护到1.5米，村道路肩宽度不足1米的培护到1米，此项工作由滑县交通运输局和公路事业发展中心负责指导各乡镇(街道)具体实施。

(二)实施道路两侧绿化。在完成路肩下沉的基础上做好公路两侧绿化，包括行道树补植、路肩及路肩边坡播撒草籽，做到绿化美观，整齐划一。辖区内分级签订绿化种植保护协议，做到责任到人，确保成活率。按照“一路一景”统一树种的原则进行绿化，单侧树木距路面边缘不低于1米，平均株距5米，乔木胸径不低于5公分。

(三)重点打造四个县界出口及省道S101全线。4月底前对慈周寨镇与长垣县交界省道S220出口、大寨乡与濮阳县交界省道S305出口、王庄镇与浚县交界省道S101出口、四间房镇与内黄县交界国道G342出口；对省道S101全线绿化改造提升，做到统一规划，高标准设计；对S220慈周寨十字路口至长垣县交界补植草籽。交通公路部门派专职人员对乡镇进行指导，由沿线乡镇负责组织实施。

(四)治理违法建设及侵占公路权行为。重点围绕建筑控制区内即公路边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘和建筑物边缘间距：国道不少于20米，省道不少于15米，县道不少于10米，乡道不少于5米，村道不少于3米开展专项路域环境综合治理工作。严厉查处公路两侧违法占地、违法建设、乱搭乱建行为，拆除公路两侧建筑控制区内违法违章建筑，禁止修建建筑物和地面构筑物。

对占用公路路产开设的加水洗车点、砂石场、预制厂、木材厂和乱堆乱放等进行清理；清理拆除影响行车安全或未经许可设置的涉路设施、非公路标志标牌。重点打击利用公路打场晒粮、堆放杂物等问题，禁止利用边沟排放污物或焚烧杂物，禁止利用公路及公路用地设置障碍、挖沟引水、埋设管线，确保公路及公路用地不被破坏、侵犯。

(五)进一步规范公路安防及排水设施。以平交路口、急转弯、学校、过村路段、临河临塘、高路堤等险工险段为重点，大力实施安防设施建设，完善公路标志标线等附属设施，消除交通隐患；排查道路排水设施，对堵塞、损坏的进行疏通修复，缺失的进行新建完善，提升公路服务水平，确保公路安全畅通。

(六)加强公路扬尘和超限超载行为治理。加强对未加盖篷布、装载不规范、因“抛、洒、漏”污染公路车辆的治理；规范源头装载行为，依法管理砂石料场等货源场地，严禁超限超载车辆出场上路。做好路面路肩清扫保洁工作，加大机械清扫保洁频率，对急转弯、平交路口等重点路段机械化清扫保洁率达100%，对中央分隔带、波形梁护栏及防护墩等沿线设施开展专项清洁，遏制道路扬尘，确保公路整洁。

(七)突出整治过村镇路段。各级公路过村路段由所在乡镇(街道)人民政府(办事处)及所属行政村(社区)具体负责，规范集市贸易，禁止在公路上随意摆摊设点，清理过村镇路段公路两侧堆积的生活垃圾、建筑材料及其他堆积物；净化过村镇路段路域环境，解决过村镇路段的排水问题，确保道路干净、整齐、无堆积物、无积水。

(八)全面实施“路田分家，路宅分家”。在上年度已实施的路田分家、路宅分家的基础上，继续根据《滑县人民政府办公室关于印发进一步推进“四好农村路”建设工作实施方案的通知》(滑政办〔2020〕28号)，在公路用地范围内即公路边沟外缘1米范围内进行土地流转，彻底实施路田路宅分家，规范公路排水设施，特别是加大过村路段路面边到房屋边的整治力度；各乡(镇)、街道与涉及部门积极配合认真组织实施，合理规划，一路一策，做到边界清楚，产权明晰，实现村外路段路肩、边坡、边沟一次成形，绿化美观，安保设施齐全，过村路段美化亮化，排水设施完善，全面提升路容路貌，村容村貌。

(九)完善公路管养机制。全面建立县、乡、村三级路长体系，在全县普通公路采取“一路一长”的管理方式，各级路长和工作人员落实责任、上岗到位，因地制宜，一路一策，实现高效运行，实现“有路必养，管养到位”，大幅提升我县国、省干线及农村公路路域环境。

优化农村公路管理养护机构，加大交通综合服务站建设，规范乡镇管理养护站，建立健全村级养护组织，多渠道加强农村公路日常管理养护。

(十)推进“四好农村路”示范创建活动。全县持续推进“四好农村路”示范环线、示范乡镇创建，全县所有乡镇实现达标，50%以上乡镇创建示范乡镇，彻底实现绿化整齐美观，路域环境优美整洁。

四、实施步骤

第一阶段(2022年2月至2022年4月)重点开展全县国、省、主要县道路肩下沉5公分集中整治行动，大力开展路肩植草及绿化补植工作；对四个县界出口、省道S101全线和部分县道路段进行拆违打造提升；对S220慈周寨十字路口至长垣县交界补植草籽；完成原15公里示范线整修、提升工作。(具体工作任务见附件1)

第二阶段(2022年5月至2022年12月)对第一阶段打造完成以外剩余的所有国、省、县道进行全面打造；各乡镇(街道)结合当地实际新打造不低于15公里的乡村道路。(具体工作任务见附件1)

第三阶段(2023年1月至2023年10月)各乡镇(街道)对剩余的所有未提升打造的乡村道路进行全面打造。同时对前两个阶段打造完成的路段进行巩固提升，确保全县所有公路路域环境达到验收标准。

五、职责分工

县交通运输局牵头统筹协调推进路域环境综合治理，加强公路路政巡查执法，及时查处涉路违法事件；负责指导乡镇(街道)做好公路两侧路域环境综合治理；整体推动全县“四好农村路”创建工作。

县公路事业发展中心及农村公路管理所负责二级及以上的国、省、县级公路的日常管理养护工作，实施次、差路及其危桥升级改造，完善重点路段安防等公路附属设施建设；指导乡镇(街道)做好对各级道路的路田分家及过村路段路宅分家的集中整治工作；县公路事业发展中心牵头协同乡(镇)共同做好公路两侧路域环境治理。

县委县政府督查局牵头县交通运输局、公路事业发展中心和县财政局组成联合督查组，对全县路域环境综合整治工作落实情况进行督导及阶段性目标任务完成情况进行考核验收。

县财政局负责筹措路域环境综合治理奖补专项资金。

县公安局负责依法协助查处打击破坏或侵占路产路权及“超重超载”等违法犯罪行为。

县市场监督管理局负责规范公路两侧市场经营活动，配合乡镇(街道)人民政府(办事处)做好国、省干线及县道两侧占道经营及店外经营的清理工作。

县城市管理局负责规范县城规划区内公路两侧市场占道经营、店外经营活动，做好各乡镇(街道)人民政府(办事处)镇区范围内道路两侧占道经营及店外经营的治理业务指导工作。

县自然资源局负责协调符合土地利用总体规划的公路建设项目用地及公路管理养护用地范围内产权确权登记工作。

县林业总站负责做好、协调好全县普通公路两侧的绿化工作。

县水利局负责沿公路河流河坡清理整修、绿化及防护等相关设施建设，严格控制农村饮水工程沿路侧或穿越公路埋设管线行为，做好相关规划审批工作。

各乡镇(街道)人民政府(办事处)负责做好辖区内“四好农村路”创建工作，负责对乡、村公路(含路网新编号国、省、县道三级及以下公路)的日常管理养护工作；负责对辖区内国省干线、县、乡、村道路的路田分家及过村路段路宅分家的集中整治及道路两侧绿化工作；负责普通公路沿线路肩外50米范围内路域环境综合治理工作。

各电力、通信、燃气公司及广电传媒等单位在公路建筑控制区内设置建筑物及构筑物或埋设穿越公路管线等相关工作，需规划好经审批后做到整齐划一。

六、保障措施

(一)加强组织领导。各乡(镇)、街道和县直有关单位，要严格按照全县统一安排部署，充分认识路域环境综合治理对实施乡村振兴战略重要意义，提高政治站位，各司其职，精心组织推进，树立责任意识，强化担当意识，切实履行职责。加强部门联动，强化组织协调和督查指导，抓好各项工作落实，以高度的政治责任感和饱满的工作热情推动各项工作任务落到实处。

(二)压实工作责任。按照政府主导，分级负责、属地管理、部门联动的原则，具体实施按国、省道二级及以上公路路面由县公路局负责，县道二级公路路面由县农村公路管理所负责；乡、村道路路域综合治理及国、省、县道“路田路宅分家”及绿化由所辖各乡(镇)、街道负责。责任部门各司其职，各乡(镇)、街道积极配合组织实施，多措并举，加压推进，做好路域环境综合治理各项工作。

(三)广泛宣传发动。各乡(镇)、街道和县直有关单位，要加大宣传力度，充分运用电视、农村广播、短信、标语及新媒体，广泛宣传路域环境提升工作的重要意义，提高群众的知晓率。同时，各乡(镇)、街道在实际工作中要突出群众主体地位，创新工作形式，因地制宜、结合实际引导群众自主参与路域环境整治工作中，形成广大群众自觉参与爱路、护路的良好工作氛围，打一场全民广泛参与的路域环境治理攻坚战，确保工作成效持续巩固。

(四)强化激励考核。县督查局牵头县交通运输局、公路事业发展中心、财政局等单位组成联合督导组对路域环境治理活动实行一月一督导，三月一观摩。县、乡、村道路路面由交通部门争取上级资金进行修缮，路肩由属地政府组织沿线群众培护及整治边沟、边坡、绿化补植及土地流转。涉及到国省干线公路路宅分家、路田分家、路肩下沉及绿化的实施，达标路段以奖代补2万元；不涉及路宅分家、路田分家的国省干线以奖代补1.2万元；仅撒播草籽路段以奖代补，每公里2000元；县道达标路段由县财政对属地乡镇(街道)实施以奖代补每公里2万元；乡、村道路达标路段由县财政对属地乡镇(街道)实施以奖代补每公里1.8万元；成功创建示范乡镇的奖励资金50万元。对工作中涌现出的先进个人进行表彰，对未按要求标准完成任务的进行追责、问责。

县政府于2022年5月上旬对第一阶段路肩下沉、绿化补植及原15公里示范线进行考核，对4个出口、S101及部分县道进行验收奖补，2023年5月、12月对第二、三阶段进行考核验收，验收达标路段及示范乡镇，县财政拨付奖补资金。

附件：1.滑县普通公路2022年路域环境提升工作计划表

2.滑县公路路域环境集中整治活动 考核与评定标准

3.滑县“四好农村路”达标、示范乡(镇)创建考核标准

附件1

滑县普通公路2022年路域环境提升工作计划表

| 公路类别 | 路线名称 | 实施内容 | 责任分工 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国省 干线 公路 | S101（小铺—县界） | 过街路段修建绿化带、铺设人行道、打造文化墙进行美化，公路控制区范围拆除违章建筑、沿街立面打造。非过街路段两侧绿化原则上不少于1.5米，可根据具体情况实施，绿化补植统一树种。 | 小铺、王庄 | 2022年4月底前 |
|  | S101（白道口—枣村段） | 路北单侧绿化原则上不少于1.5米，可根据具体情况实施，路南枣村沟由县水利局负责进行绿化打造，绿化补植统一树种。 | 白道口、枣村 水利局 |  |
|  | S101（四间房—白道口） | 村镇路段根据情况进行路宅分家，非村镇路段单侧土地流转绿化原则上不少于1.5米，可根据具体情况实施。 | 四间房、白道口 |  |
|  | S101（县界—四间房） | 村镇路段根据情况进行路宅分家，非村镇路段单侧土地流转绿化原则上不少于1.5米，可根据具体情况实施。 | 四间房 |  |
|  | S305（八里营—濮阳界） | 村镇路段根据情况进行路宅分家，或是统一喷真石漆、统一广告标志。非村镇路段单侧加宽并绿化原则上不少于1.5米，可根据具体情况实施。沿河路段由县水利局负责进行绿化打造。 | 八里营、大寨 |  |
|  | S505（白道口—上官） | 路肩下沉5公分并培土，宽度不小于1.5米，撒播草籽、补植树木，路田路宅分家，拆除违建。统一沿街门面广告标志及建筑结构物物颜色。 | 白道口、留固 上官 |  |
|  | S223（军旅庄—南通道） | 路肩下沉5公分并培土，宽度不小于1.5米，撒播草籽、补植树木，路田路宅分家，拆除违建。统一沿街门面广告标志及建筑结构物物颜色。 | 新区、城关、上官 慈周寨、瓦岗、焦虎 |  |
|  | S306（濮阳界—延津界） | 路肩下沉5公分并培土，宽度不小于1.5米，撒播草籽、补植树木，路田路宅分家，拆除违建。统一沿街门面广告标志及建筑结构物物颜色。 | 桑村、老庙、万古、上官、老店、王庄 |  |
|  | S220（慈周寨—长垣界） | 路肩下沉5公分并培土，宽度不小于1.5米，撒播草籽、补植树木，路田路宅分家，拆除违建。统一沿街门面广告标志及建筑结构物物颜色。 | 慈周寨 |  |
| 公路类别 | 路线名称 | 实施内容 | 责任分工 | 完成时间 |
| 国省 干线 公路 | S305（八里营—浚县界） | 路肩下沉5公分并培土，宽度不小于1.5米，撒播草籽、补植树木，路田路宅分家，拆除违建。统一沿街门面广告标志及建筑结构物物颜色。 | 八里营、留固、城关、新区、小铺、王庄 | 2022年5月至12月 |
|  | S309（南通道—延津界） | 路肩下沉5公分并培土，宽度不小于1.5米，撒播草籽、补植树木，路田路宅分家，拆除违建。统一沿街门面广告标志及建筑结构物物颜色。 | 焦虎、半坡店、牛屯 | 2022年5月至12月 |
|  | S220（G342交叉口—慈周寨） | 路肩下沉5公分并培土，宽度不小于1.5米，撒播草籽、补植树木，路田路宅分家，拆除违建。统一沿街门面广告标志及建筑结构物物颜色。 | 四间房、白道口、八里营、万古、高平、慈周寨 | 2022年5月至12月 |
|  | S219（冢头营—长垣界） | 路肩下沉5公分并培土，宽度不小于1.5米，撒播草籽、补植树木，路田路宅分家，拆除违建。统一沿街门面广告标志及建筑结构物物颜色。 | 老庙 | 2022年5月至12月 |
|  | G230（东通道—封丘界） | 路肩下沉5公分并培土，宽度不小于1.5米，撒播草籽、补植树木，路田路宅分家，拆除违建。统一沿街门面广告标志及建筑结构物物颜色。 | 小铺、王庄、老店、焦虎、牛屯 | 2022年5月至12月 |
|  | G342（S101交叉口-浚县界） | 路肩下沉5公分并培土，宽度不小于1.5米，撒播草籽、补植树木，路田路宅分家，拆除违建。统一沿街门面广告标志及建筑结构物物颜色。 | 白道口 | 2022年5月至12月 |
|  | 以上国省道 | 全力配合乡镇进行违建拆除执法、路域环境治理 | 公路事业发展中心 |  |
| 公路类别 | 路线名称 | 实施内容 | 责任分工 | 完成时间 |
| 县级公路 | X001万史线（双村营东—玉驾庄西）（12公里） | 路肩下沉不低于5公分，宽度不小于2米，特殊路段不低于1.5米，撒播草籽； 路域环境治理拆除公路建筑控制区内违法违规和有碍观瞻建筑物、构筑物；对村外路段路肩培护，边坡边沟整理，绿化种植补植实施路田分家；过村路段修建排水设施或铺设人行道，设置栅栏，沿街立面规整美化等方式实施路宅分家。 | 留固 | 2022年4月底前 |
|  | X003高马线（孟庄—高平）（10公里） |  | 高平、慈周寨、上官 |  |
|  | X004冢赵线（3公里） |  | 八里营 |  |
|  | X008军牛线（西林头—S306、焦虎南—大宫河）（5.5公里） |  | 老店、焦虎 |  |
|  | X012王牛线（S306—柳青河）(8公里) |  | 王庄、半坡店 |  |
|  | X018冢孔线（1.5公里） |  | 老庙 |  |
| 农村公路 | 原示范线道路 | 路肩下沉不低于5公分，整修路肩边坡植草，绿化树木补植，过村路段整修提升提质 | 所属乡镇 | 2022年4月底前 |
|  | 新打造示范线道路 | 路肩下沉不低于5公分，县乡道路肩宽度不小于1.5米，村道不小于1米，撒播草籽； 路域环境治理拆除公路建筑控制区内违法违规和有碍观瞻建筑物、构筑物；对村外路段路肩培护，边坡边沟整理，绿化种植补植实施路田分家；过村路段修建排水设施或铺设人行道，设置栅栏，沿街立面规整美化等方式实施路宅分家。 | 所属乡镇 | 2022年5月至12月 |

附件2

滑县公路路域环境集中整治活动考核与评定标准

| 序号 | 目标任务 | 考核内容 | 分值 | 检查办法 | 评定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路沿线卫生保洁 | 1.公路及其两侧可视范围内无生活垃圾、建筑垃圾等各类杂物。 2.对国道、省道、县道沿线商铺门店实行门前硬化、绿化，硬化后的地面应低于公路路面不少于5cm或修建排水设施，并实行“门前三包”，达到两侧环境干净整洁，主要路面无积水、无垃圾、无杂物、无积尘等。 | 25 | 实地查看 听取汇报 查阅资料 | 公路及沿线两侧可视范围存在建筑材料、生活垃圾等堆积物现象，每一处扣1份，最多扣10分。 国道、省道、县道沿线商铺门店实行地面应低于公路路面不少于5cm或修建排水设施得10分。 沿线商铺：施行“门前三包”，达到两侧环境干净整洁，无垃圾、无杂物、无积尘得10分。 |
| 2 | 公路沿线建筑规整 | 1.严格国省干线、县、乡村道路建筑控制区（从公路用地外缘起向外的距离，国道不少于20米，省道不少于15米，县道10米，乡道5米，村道3米）管理，禁止在控制区内修建建筑物和地面构筑物，依法限时拆除现有违法违章建筑。 2.临街建筑无破损、无残垣断壁现象，立面整洁美观、外饰色彩与周边环境相协调。 | 20 | 实地查看 听取汇报 | 违章建筑：建筑控制区内每有一处违章建筑扣1分，最多扣15分。 临街建筑：存在破损、残垣断壁现象的，每处扣1分，最多扣5分。 |
| 序号 | 目标任务 | 考核内容 | 分值 | 检查办法 | 评定标准 |
| 3 | 交通秩序综合整治 | 1.全面清理整治国省干线、县道沿线摆摊设点、堆放物品、马路市场、占道施工乱停乱放、打场晒粮等擅自占用公路行为，达到全路无占道经营、乱搭乱建、打场晒粮等现象。 2.严厉打击非法洗车加水、污水直排公路、挖掘公路、损毁公路设施等违法违规行为，保证公路完好、安全、畅通。 | 25 | 实地查看 听取汇报 | 违法占道：每发现一处摆摊设点、占道经营、堆放物品、马路市场、打场晒粮等擅自占用公路现象，每处扣0.5分，最多扣15分。 违法污染和破坏公路：每发现一处非法加水、污水直排公路、挖掘公路、损毁公路设施等违法违规现象，每处扣0.5分，最多扣10分。 |
| 4 | 公路、非公路标识标牌规整 | 依法拆除国道、省道、县道、乡村道公路用地范围内违法设置的非公路标识标牌。 | 10 | 实地查看 听取汇报 查阅资料 | 公路、非公路标识标牌：交通公路标识标牌破损一处扣0.5分，最多扣5分；非法设置的非公路标识标牌一处扣0.5分，最多扣5分。 |
| 5 | 公路平交、被交道口规整 | 1.严厉打击私自增设公路平交、被交道口，依法限时拆除未经许可的非法路口。 2.严禁车辆带泥带土上路，对与国道、省道相接的乡村道及支线道路实施路面硬化，硬化长度不少于100米，对沿线搅拌站、物流园、停车场等场站连接国道、省道的出入口及院内全部硬化，并在出入口设置车辆冲洗装置，达到无车辆带泥带土污染公路的标准。 | 10 | 实地查看 听取汇报 | 私设路口：未经许可分非法路口一处扣0.5分，最多扣5分。 车辆带泥带土上路：未完成支路硬化任务，每条路扣0.5分，沿线搅拌站、物流园、停车场等场站存在出入口及院内为硬化或出入口未设置车辆冲洗装置的，每处扣0.5分，最多扣5分。 |
| 6 | 公路沿线绿化管理 | 国道干线、县乡公路两侧已建有绿化通道的，绿化苗木管护到位，绿化保存率和成活率达90%以上，绿化景观效果良好。 | 10 | 实地查看 听取汇报 查阅资料 | 绿化及绿化管理：应绿未绿的一处扣0.5分，最多扣5分；绿化管理不到位的一处扣0.5分，最多扣5分。 |

附件3

滑县“四好农村路”达标、示范乡(镇)创建考核标准

| 序号 | 目标任务 | 考核内容 | 分值 | 检查方法 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设 | 按照“四好农村路”建设要求完成当年农村公路建设任务，竣工验收合格率100%，且未发生质量、安全事故。 | 10 | 实地抽查 查看资料 | 1.工程实体质量主要指标符合要求，得3分。2.施工设计.招标.验收资料等齐全，得2分:每缺一项扣0.5分，最多扣2分。3.同步实施绿化、路田路宅分家、交通安全、排水、路肩边坡培护密实规范，得5分；有一项未达到要求得0分。 |
| 2 | 管养机制 | 将农村公路管养纳入乡级政府目标考核体系情况。 | 2 | 查看文件 | 将农村公路管养全部纳入乡级政府目标考核体系得2分:部分纳入得1分，没有纳入得0分。 |
|  |  | “路长制”建立情况、乡镇农村公路管理体系建设情况。 | 2 | 听取汇报 查看文件 | 建立“路长制”，乡镇建有管养站、村有养护室，乡镇农村公路管理体系完善得2分;不完善得0分。 |
|  |  | 土地流转及确权情况 | 2 | 查看文件 抽取路线 | 乡镇政府出台土地流转及确权办法措施文件，并实际实施的得2分，否则得0分。 |
|  |  | 路田路宅分家长效保护措施 | 2 | 听取汇报 查看文件 | 乡镇政府路田路宅分家长效保持保护措施文件，得1分，乡镇与村委、村委与沿线农户签订路肩边沟绿化保护协议的，得1分，否则得0分。 |
| 3 | 路面技术路况 | 辖区内农村公路路面无明显病害，公路技术状况评定良等路以上的比例情况。 | 10 | 实地查看 全部农村公路 | 良等路达100%的得满分，良等路达80%以上路况的得5分，良等路未达80%以上的得0分。 |
| 序号 | 目标任务 | 考核内容 | 分值 | 检查方法 | 考核标准 |
| 4 | 日常管养效果 | 辖区内农村公路常年保持路面整洁、排水畅通，行车舒适，无明显影响行车的病害，穿越村镇路段路面无积水。 | 5 | 实地查看 全部农村公路 | 存在不整洁现象，每处扣0.5分，最多扣5分。 |
|  |  | 辖区内农村公路路肩培护规范、平顺坚实且路肩外缘低于路面3cm-5cm，无垃圾等堆积物。 | 5 | 实地查看 全部农村公路 | 存在路肩宽度(不少于设计要求)不够。高于路面.培护不密实，每100米扣0.5分，最多扣5分;有垃圾等堆积物。每处扣0.5分，最多扣5分。 |
|  |  | 边坡稳定、整洁，无亏坡、冲沟现象，排水畅通。 | 5 | 实地查看 全部农村公路 | 存在边坡不稳定.不整洁每100米扣0.5分，最多扣5分;有垃圾等堆积物。每处扣0.5分，最多扣5分。 |
|  |  | 交通标志标线齐全、规范、鲜明、整洁。严格按规范设置警示、警告、指示等标志，按要求划设公路中心线、车行道边缘线，设置电子抓拍设备等。里程碑、百米桩、示警柱。护栏等附属设施干净整洁、完好无损。 | 5 | 实地查看 全部农村公路 | 未按规范设置警示。警告.指示等标志、标线，每处扣0.5分，最多扣5分;里程碑、百米桩、示警柱、护栏等公路附属设施出现缺失，每处扣0.5分，最多扣2.5分。 |
| 5 | 路田路宅分家 | 公路两侧为田地的路段，通过整修路肩、完善边沟、栽植行道树等方式，实现路田分家。 | 12 | 实地查看 全部农村公路 | 存在路田不分家路段，每100米扣1分，最多扣12分。 |
|  |  | 过村镇路段，设置排水设施。绿化平台.护栏、栅栏。人行道等物理隔离形式，实现路宅分家，保障道路畅通。 | 12 | 实地查看 全部农村公路 | 存在路宅不分家路段，每100米扣1分，最多扣12分。 |
| 序号 | 目标任务 | 考核内容 | 分值 | 检查方法 | 考核标准 |
| 6 | 路域环境与公路建筑控制区治理 | 公路及其两侧可视范围内无生活垃圾、建筑垃圾等各类杂物。 | 10 | 实地查看 全部农村公路 | 公路及沿线两侧可视范围存在建筑材料、生活垃圾等堆积物现象，每处扣1分，最多扣10分。 |
|  |  | 公路路域内无违章建筑物和占道经营，公路用地内的非公路标志按要求设置，达到“规范、安全、美观”标准。 | 10 | 实地查看 全部农村公路 | 公路建筑控制区治理不力，存在违章建筑物、路边集贸市场等情况，每处扣1分，最多扣10分。 |
| 7 | 绿化美化 | 公路绿化应绿尽绿。辖区内农村公路本着“因地制宜、因路制宜，宜乔则乔，宜灌则灌，宜花草则花草”原则进行绿化。 | 5 | 实地查看 全部农村公路 | 存在10米以上绿化空白，每处扣1分，最多扣5分。 |
|  |  | 路树栽植整齐、刷白，进行病虫害防治，灌木和花草定期修饰、剪理。 | 3 | 实地查看 全部农村公路 | 存在树冠妨碍视距和交通安全，灌木和花草未定期修饰、剪理，每处扣0.5分，最多扣3分。 |
| 8 | 提升绿化 亮化效果 | 辖区内主要县乡道两侧绿化成林、成廊、成景，建设绿化景观、绿化平台或绿色廊道。 | 5 | 实地查看 主要县乡道 | 主要县乡道未按要求实现两侧绿化成林、成廊、成景，建设绿化景观、绿化平台或绿色廊道，每条路线扣1分，最多扣5分。 |
|  |  | 辖区内主要县乡道穿越村镇路段实现亮化。 | 5 | 实地查看 主要县乡道 | 主要县乡道穿越村镇路段未实现亮化，每条路线扣1分，最多扣5分。 |
| 9 | 提升路域 文化氛围 | 沿线爱路护路宣传氛围浓厚，利用路侧可用土地、穿越村镇出入口处结合自然生态、风土人情、产业特色、历史文化、时代精神等至少设置1-2处人文景观点、公路驿站等文化便民设施，建设文化农村路。 | 10 | 实地查看 主要县乡道 | 沿线爱路护路宣传氛围不浓厚，每条路线扣1分，最多扣5分，未按要求至少设置1-2处人文景观点、公路驿站等文化便民设施，每条路线扣1分，最多扣5分。 |
| 备注 |  | 1、达标乡镇考核项目为第1项至第7项，总分100分；总评85分以上为达标乡镇，同时第5项、6项、7项总评分应达到42分以上， 2、示范乡镇增加第8项、第9项，考核项目总分为120分，总评100分以上为示范乡镇，同时第8项、9项总评分应达到18分以上。 |  |  |  |

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院。

滑县人民政府办公室

2022年2月22日印发

滑政办〔2022〕4号

滑县人民政府办公室关于印发2022年森林滑县

生态建设实施方案的通知

各乡(镇)人民政府、街道办事处，产业集聚区管理委员会，县人民政府各部门及有关单位：

《2022年森林滑县生态建设实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2022年2月22日

2022年森林滑县生态建设实施方案

为全面落实省委、省政府加快国土绿化建设森林河南的部署，根据《河南省人民政府关于印发森林河南生态建设规划(2018-2027年)的通知》(豫政〔2018〕28号)和《安阳市人民政府办公室关于印发2022年森林安阳生态建设实施方案的通知》(安政办〔2022〕3号)精神，结合我县实际，制订本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实习近平总书记视察河南重要讲话指示、批示精神，践行绿水青山就是金山银山理念,推动实施乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、新时代中部地区高质量发展、大运河文化保护传承利用、碳达峰碳中和等国家战略，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，禁止占用耕地造林，立足滑县森林资源和生态现状，开展全域绿化，强化林业资源保护，提高生态环境承载力，有效拓展生态空间，提供更多优质生态产品，筑牢生态屏障，实现“增绿量、增容量、增效益”的目标，把滑县建设成为绿色、生态、美丽、宜居的森林城市。

二、总体目标

2022年，深入推进林长制成效明显，森林资源总量稳定增长，森林质量持续提升，固碳能力不断增强，生态环境进一步改善，林业综合效益更加凸显。具体目标为：

——国土绿化：完成营造林1.0783万亩，其中造林0.6283万亩，森林抚育0.45万亩，全民义务植树尽责率达到90%以上；开展灾后重建补植补造，到2024年完成灾后重建0.8677万亩。

——森林资源保护：无重特大非法占用林地、非法采伐、毁坏林木，擅自移植或者破坏古树名木及乱捕乱猎野生动物等森林资源案件。

——湿地资源保护：积极推进滑县西湖省级湿地公园(试点)建设。

——林业防灾减灾：森林火灾受害率低于0.9‰；林业有害生物成灾率低于3.6‰，森林有害生物防治面积不低于20万亩。

——森林乡村创建：创建森林乡村41个。

——绿色富民产业：巩固脱贫成果，加大林业龙头企业培育力度；完成新育苗木花卉450亩；强化生态护林员队伍管理。

三、重点任务

(一)深入推进林长制，构建生态新机制。

按照《中共滑县县委办公室 滑县人民政府办公室关于印发〈滑县推行林长制实施意见〉的通知》(滑办文〔2021〕7号)精神，进一步完善县、乡、村三级“林长+警长+网格长”组织体系和制度。建立健全林长会议制度、林长巡林制度、林长督察制度、考核奖惩制度等配套制度。加强林长制宣传，树立各级林长制公示牌。开展林长考核，加强上级林长对下级林长的考核结果应用，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的森林资源保护发展长效机制，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。以“林长制”实现“林长治”，为守住自然生态安全边界提供制度保障。

(二)开展科学绿化，加快生态修复。

充分利用村边、路边、河边、田边、塘(沟)边等“五边”隙地和沙化土地等空间，本着适地适树、节俭务实的原则，通过人工造林和森林抚育等方式，完成5项生态建设任务，加快生态修复。

1.乡村绿化美化建设。

生态宜居是乡村振兴的重要内容，乡村绿化美化也是人居环境改善的重要组成。2022年，全县所有村庄要结合人居环境整治，充分利用村旁、路旁、宅旁、水旁的村庄空闲地建设村中空地休憩林、围村林，全面提升乡村绿化水平。每个乡镇、街道要打造3个乡村绿化重点村，在乡村绿化重点村中择优创建2个森林乡村。村庄外至主干道道路每侧各栽植1行高大乔木，村庄内道路两侧栽植园林绿化树木或果树，达到规划布局合理、生态功能完善，绿化树种和结构配置科学，其中乡土树种、珍贵树种株数占乔木树种比例达到70%以上。同时，各乡镇(街道)要在镇区开展游园建设，2022年底，实现每个乡镇(街道)至少建一处面积不低于3公顷的小型公园或游园。游园设计要坚持“以人为本”，满足人们对环境绿化美化的不同需求，充分发挥绿地效益。2022年完成乡村绿化面积4150亩。(责任单位：各乡镇、街道，2022年4月中旬完成)

2.生态廊道建设。

依托道路和河渠等通道，结合“四好”农村路、高标准农田等项目建设，打造生态廊道网络,实现以河流、道路为骨干的全域绿色网络。重点完成省道101、省道213、省道307、县城东环路、文明路北延和大功河、金堤河、柳青河、黄庄河的绿化提升及焦虎镇、老店镇等七个乡镇高标准农田的林网建设。2022年完成廊道绿化1133亩。(责任单位：交通局、公路局、水利局、住建局、农业农村局，2022年4月中旬完成)

3.防风固沙林建设。

按照因地制宜、因害设防的原则，在国有滑县林场建设平原防风固沙林，提高平原区防风固沙、抵抗自然灾害的能力。2022年完成防沙治沙造林1000亩。(责任单位：国有滑县林场，2022年4月中旬完成)

4.灾后林业生态修复建设。

按照灾后重建要求，强力推进滞洪区内水毁林木的补植重造工作，尽快恢复大运河、盛世长虹生态园、长虹堤、长虹渠、卫南调蓄工程等生态功能。(责任单位：道口镇街道、小铺乡、王庄镇、大运河遗产管理处、水利局，2022年4月中旬完成)

5.森林质量提升建设。

加大森林抚育、退化林修复力度，优化森林结构和功能，提高森林生态系统质量和碳汇能力。2022 年完成森林抚育 4500亩。(责任单位：国有滑县林场、省道306、大广高速、菏宝高速等沿线乡镇，2022年6月中旬完成)

(三)宣传森林文化，建设森林城市。

持续开展森林城市建设，传播森林生态文化，通过森林城市、森林特色小镇、森林乡村等创建活动和林业科普宣传教育活动，实现“大地植绿、心中播绿”。

1.创建森林城市。按照《森林滑县生态建设规划(2021-2031)》，2022年完成省级森林城市总体规划一半创建任务，力争2023年通过省级验收。

2.创建森林乡村。围绕森林生态建设、森林质量建设、森林文化建设、乡村基本情况等四个方面，积极推进森林乡村创建工作。2022年完成创建森林乡村41个，乡村绿化提升村67个。(责任单位：各乡镇、街道，2022年5月中旬完成)

(四)保护林业资源，维护生态安全。

实行最严格森林资源保护制度，全面加强林地、森林、湿地、野生动植物等资源的保护和管理，推进林业资源总量控制、科学配置、集约管理，维护生态安全。

1.森林资源保护。持续开展“森林督查”等专项行动，严厉打击各类破坏森林资源的行为；依托林地“一张图”管理，从严从细做好林地资源动态监测；严格林地征占用和林木采伐管理；提升森林资源保护能力。

2.湿地资源保护。以湿地公园建设为抓手，提高全县湿地保护率。按照湿地公园总体规划要求，加快推进滑县西湖省级湿地公园(试点)基础设施建设。

3.自然保护地建设管理。构建科学合理的自然保护地体系，推进滑县龙虎省级森林公园白马湖西入口工程建设、河道提质绿化、水生植物种植和河道亮化等生态水系提升项目建设。

4.野生动植物资源保护。建立野生动物疫源疫病监测防控体系，提升疫情防控能力；建立野生动物救护体系，启动滑县野生动物救护站建设。加强古树名木保护宣传教育，全面落实管护责任，明确相关权利和义务，加强日常养护。

5.森林防火。完善和提升森林防火预警监测体系，推进森林防火网格化管理，加强火源管控、森林防火宣传和培训，森林火灾受害率控制在0.9‰以下。

6.林业有害生物防治。加强林业有害生物检疫、监测和防控，控制美国白蛾扩散蔓延，严防松材线虫病传入。开展无公害防治，推进绿色防控基地建设，林业有害生物成灾率控制在3.6‰以下。

(五)培育富民产业，促进绿色发展。

做大做强优势特色产业，增强优质生态产品供给能力，提升富民惠民成效，加快推进林业产业绿色化、优质化、特色化，助力乡村振兴。完善提升滑县龙虎公园森林康养基地，大力扶持林业产业龙头企业建设，壮大龙头企业带动作用，推进林业产业化、产业生态化。强化生态护林员管理，发挥生态护林员效益，巩固生态脱贫成果。

四、保障措施

(一)加强组织领导，强化责任担当。

各级各部门一定要提高政治站位，扛起森林滑县生态建设的政治责任。各乡镇(街道)一把手是第一责任人，负责组织领导相关工作，研究解决实施中的重大问题。分管领导是主要责任人，要亲自安排部署，亲自督促检查，切实抓好任务落实的各项工作。

(二)加大资金投入，夯实资金保障。

按照“政府主导、社会参与”的原则，合理安排公共财政投入，实行先建后补的造林模式。县绿委办、林业总站负责组织创建工作检查验收(2022年4月底前初验，11月底前复验)，列入国家或省级工程项目、小班面积10亩以上的造林地块，苗木质量、造林密度验收达到标准的，按照上级奖补政策一次性补贴；对创建成功的森林特色小镇，一次性奖励5万元；对创建成功的森林乡村按照县级1万/个、市级2万/个、省级3万/个标准予以奖励。

(三)优化空间布局，保障生态容量。

要严格落实耕地保护政策，严禁违法违规占用耕地造林或者超标准建设生态廊道，确需占用的，必须依法依规履行审批手续。要严格控制林地、湿地转化为其他用地，填埋湿地，保证森林和湿地资源总量增加。

(四)强化科技支撑，增强创新驱动。

加快林业科技成果转化及技术推广，提高林业科技成果转化率。加大林业新品种、新技术、新设备的技术培训，保护植物新品种权，推广良种良法。加快推进建立林业信息化管理，推广使用无絮的新品种，降低飞絮危害。

(五)广泛宣传发动，部门分工协作。

持之以恒推进全民义务植树，创新义务植树机制，丰富义务植树形式，落实义务植树责任，提高义务植树尽责率，广泛动员全县上下积极投身到全民义务植树运动和生态文明建设中。开展“大地植绿、心中播绿”宣传活动，利用报纸、电视、网络等多种形式，广泛宣传森林文化、古树文化、湿地文化等生态文化，让“尊重自然、顺应自然、保护自然”的理念深入人心。严格落实部门绿化分工负责制，林业、自然资源、农业、交通、水利、发改、财政等部门要各司其职、通力合作，加快推进国土绿化。林业部门负责做好造林绿化工作的业务指导和技术服务；自然资源部门负责协调解决造林绿化用地问题；农业农村部门指导做好乡村绿化和农田林网建设工作；水利部门负责河道两侧护岸护堤林建设；交通、公路部门负责道路两侧护路林建设；住建部门负责城区的绿化提升和管护工作；工信部门负责企业厂区的绿化工作；教育部门负责全县中小学校园的绿化美化工作；卫健部门负责全县医疗机构的绿化美化工作。

附件：1.2022年森林滑县建设任务分解表(乡镇)

2.2022年森林滑县建设任务分解表(县直)

附件1

2022年森林滑县建设任务分解表(乡镇)

| 乡（镇）、街道 |  | 总规模 （亩） |  | 造林面积 （亩） |  | 种苗 花卉 （亩） |  |  | 森林抚育 |  |  |  |  | 森林乡村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 乡村绿化提升村 |  |  |  |  |  | 义务 植树 （株） |  | 责任人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 (亩） |  |  | 位置 |  | 个数 |  |  | 市级 |  |  | 县级 |  |  | 个数 |  |  | 村名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 8055 |  | 4150 |  | 405 |  |  | 3500 |  |  |  |  | 41 |  |  | 22 |  |  | 19 |  |  | 67 |  |  |  |  |  | 2600000 |  |  |  |  |
| 道口镇街道 |  | 360 |  | 360（其中灾后重建310亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 顺北村、白庄村 |  |  | 47000 |  | 靳晓锋 |  |  |
| 城关街道 |  | 105 |  | 100 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 谢庄村 |  |  | 沙沃村 |  |  | 3 |  |  | 耿园村、史固村 西小庄村 |  |  | 150000 |  | 张红星 |  |  |
| 锦和街道 |  | 115 |  | 110 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 北暴庄村、双楼村 后五里屯村 |  |  | 120000 |  | 秦瑞光 |  |  |
| 枣村乡 |  | 195 |  | 190 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 南小屯村 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 西姜庄村、闫楼村 鱼池村 |  |  | 90000 |  | 付进毓 |  |  |
| 白道口镇 |  | 1005 |  | 200 |  | 5 |  |  | 800 |  |  | 金堤河生态廊道 |  | 2 |  |  | 前安村 |  |  | 后吾旺村 |  |  | 3 |  |  | 民寨村、周村 冯村 |  |  | 142000 |  | 付海涛 |  |  |
| 四间房镇 |  | 165 |  | 160 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 北呼村 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 唐尔庄村 王道口村 |  |  | 90000 |  | 张国强 |  |  |
| 留固镇 |  | 295 |  | 190 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 大广高速生态廊道 |  | 1 |  |  | 武庄村 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 杨新庄村、王新庄村 尹新庄村 |  |  | 90000 |  | 李修辉 |  |  |
| 八里营镇 |  | 275 |  | 170 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 大广高速生态廊道 |  | 2 |  |  | 西苑村 李丁将村 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 刘苑村、八里营集 东苑村 |  |  | 142000 |  | 常 啸 |  |  |
| 乡（镇）、街道 | 总规模 （亩） |  | 造林面积 （亩） |  | 种苗 花卉 （亩） |  | 森林抚育 |  |  |  |  |  | 森林乡村 |  |  |  |  |  |  |  | 乡村绿化提升村 |  |  |  |  |  | 义务 植树 （株） |  |  | 责任人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 面积 (亩） |  |  | 位置 |  |  | 个数 |  | 市级 |  |  | 县级 |  |  | 个数 |  |  | 村名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赵营镇 | 235 |  | 180 |  | 5 |  | 50 |  |  | 大广高速生态廊道 |  |  | 2 |  | 苏寨村 |  |  | 西乱革村 |  |  | 3 |  |  | 新集村、魏寨村 西乱革村 |  |  | 80000 |  |  | 林雪峰 |  |  |  |
| 大寨乡 | 175 |  | 170 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 北延屯村 |  |  | 王庄村 冯家村 |  |  | 3 |  |  | 新集村、魏寨村 店子村 |  |  | 100000 |  |  | 武喜涛 |  |  |  |
| 桑村乡 | 155 |  | 150 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 路金德村 |  |  | 杨大召村 |  |  | 3 |  |  | 北齐邱村、杨庄村 后胡庄村 |  |  | 80000 |  |  | 申亮亮 |  |  |  |
| 老庙乡 | 165 |  | 160 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 南郑村 |  |  | 徐固营社区 |  |  | 3 |  |  | 左庄村、西塔邱村 南塔邱村 |  |  | 112000 |  |  | 王见坡 |  |  |  |
| 万古镇 | 465 |  | 160 |  | 5 |  | 300 |  |  | 省道306生态廊道 |  |  | 2 |  | 王庄村 |  |  | 张营村 |  |  | 3 |  |  | 苏庄村、马成精村 东万古村 |  |  | 112000 |  |  | 王跃 |  |  |  |
| 高平镇 | 165 |  | 160 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 周潭村 |  |  | 东起寨村 |  |  | 3 |  |  | 高平集、前赶鹅村 后赶鹅村 |  |  | 123000 |  |  | 悦宪宝 |  |  |  |
| 上官镇 | 1200 |  | 200 |  | 300 |  | 700 |  |  | 省道306、大广高速生态廊道 |  |  | 2 |  | 干后村 |  |  | 吴村 |  |  | 3 |  |  | 殷柳里、孟庄 陶家 |  |  | 152000 |  |  | 张彦林 |  |  |  |
| 老店镇 | 675 |  | 170 |  | 5 |  | 500 |  |  | 省道306生态廊道 |  |  | 3 |  | 东马庄村 |  |  | 尧头村 第三营村 |  |  | 3 |  |  | 桑寨村、滨合村 小屯村 |  |  | 153000 |  |  | 许红涛 |  |  |  |
| 慈周寨镇 | 275 |  | 170 |  | 5 |  | 100 |  |  | 大广高速生态廊道 |  |  | 2 |  | 东堽村 |  |  | 北李庄村 |  |  | 3 |  |  | 后屯村、高庄村 东屯村 |  |  | 109000 |  |  | 王瑞杰 |  |  |  |
| 乡（镇）、街道 | 总规模 （亩） |  | 造林面积 （亩） |  | 种苗 花卉 （亩） |  |  | 森林抚育 |  |  |  |  | 森林乡村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 乡村绿化提升村 |  |  |  |  |  | 义务 植树 （株） |  | 责任人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 (亩） |  |  | 位置 |  | 个数 |  |  | 市级 |  |  | 县级 |  |  | 个数 |  |  | 村名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瓦岗寨乡 | 165 |  | 160 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 张虎庄村 东梦村 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 新乡屯村、伦庄村 梦一村 |  |  | 84000 |  | 王瑞 |  |  |  |
| 焦虎镇 | 215 |  | 160 |  | 5 |  |  | 50 |  |  | 菏宝高速生态廊道 |  | 2 |  |  | 樊庄村 |  |  | 双沟村 |  |  | 3 |  |  | 邓庄村、姚寨村 关邓村 |  |  | 118000 |  | 李吾军 |  |  |  |
| 牛屯镇 | 405 |  | 200 |  | 5 |  |  | 200 |  |  | 菏宝高速生态廊道 |  | 2 |  |  |  |  |  | 宋林村 张营村 |  |  | 3 |  |  | 小庄村、申林村 郑庄村 |  |  | 146000 |  | 刘卫闯 |  |  |  |
| 半坡店镇 | 205 |  | 200 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 东明店村 |  |  | 刘堤村 |  |  | 3 |  |  | 李屯村、闫河屯村 马庄村 |  |  | 108000 |  | 冯 娟 |  |  |  |
| 王庄镇 | 765 |  | 160（其中灾后重建30亩） |  | 5 |  |  | 600 |  |  | 省道306生态廊道 |  | 2 |  |  | 豆庄村 |  |  | 南村 |  |  | 3 |  |  | 小屯村、刑行村 冯庄村 |  |  | 127000 |  | 贺鲁豫 |  |  |  |
| 小铺乡 | 275 |  | 270（其中灾后重建210亩） |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 苇园村 |  |  | 东程寨二村 |  |  | 3 |  |  | 李胡寨村、后寨村 牛庄村 |  |  | 105000 |  | 董向锋 |  |  |  |

说明：种苗花卉完成时限：2022年4月中旬；森林乡村完成时限：2022年5月；森林抚育完成时限：2022年6月；义务植树完成时限：2022年11月；乡村绿化提升村完成时限：2022年11月。

附件2

2022年森林滑县建设任务分解表(县直)

| 单 位 | 序号 | 新载(林木保存率≤40%） |  |  | 株数 | 补植(林木保存率＞40%） |  |  | 森林抚育 （亩） | 种苗花卉（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路、河道、农田林网 等名称（位置） | 里程 （公里） | 折合面积 （亩） |  | 道路、河道、农田林网等名称（位置） | 里程 （公里） | 株数 |  |  |
|  | 合计 |  | 51.4 | 9133 | 507156 |  | 139.14 | 19051 | 1000 | 150 |
| 交通局 | 小计 |  |  |  |  |  | 36.4 | 3640 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | X001万史线 | 7 | 700 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | X003高马线 | 6 | 600 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | X006后白线 | 1.5 | 150 |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | X008军牛线 | 12 | 1200 |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | X012王牛线 | 7.5 | 750 |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  | X002万高线 | 2.4 | 240 |  |  |
| 公路局 | 小计 |  | 40 | 60 | 3360 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 省道101 | 40 | 60 | 3360 |  |  |  |  |  |
| 水利局 | 小计 |  | 8 | 180 | 10080 |  | 102.74 | 15411 |  |  |
|  | 1 | 长虹渠(灾后重建） | 8 | 180 | 10080 | 柳青河 | 42.55 | 6383 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 金堤河 | 27.7 | 4155 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 黄庄河 | 32.49 | 4873 |  |  |

| 单 位 | 序号 | 新载(林木保存率≤40%） |  |  | 株数 | 补植(林木保存率＞40%） |  |  | 森林抚育（亩） | 种苗 花卉 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路、河道、农田林网等名称 （位置） | 里程 （公里） | 折合 面积 （亩） |  | 道路、河道、农田林网等名称（位置） | 里程 （公里） | 株数 |  |  |
| 农业局 | 小计 |  |  | 593 | 28916 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 半坡店镇（卜屯、后营、前安胡寨、东常、西常、段屯） |  | 136 | 7616 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 老店镇（白露、曹固、曹固营）；焦虎镇（米村口、曹村、满村、何庄、西胡、张胡、东胡、阳兆、双沟、沙河）；上官镇（徐杨正、郭新庄、鲁西、鲁中、鲁东）；瓦岗寨乡（何庄） |  | 456.7 | 21300 |  |  |  |  |  |
| 住建局 | 小计 |  | 3.4 | 300 | 16800 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 文明路北延（北环路-高铁站） | 3.4 | 300 | 16800 |  |  |  |  |  |
| 国有滑县林场 | 小计 |  |  | 1000 | 56000 |  |  |  | 1000 | 150 |
|  | 1 | 一、二、三林区 |  | 1000 | 56000 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 大运河遗产管理处 | 小计 |  |  | 7000 | 392000 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 盛世长虹生态园（灾后重建） |  | 7000 | 392000 |  |  |  |  |  |

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院。

滑县人民政府办公室

2022年2月22日印发