## Sheet1
附件
专项债券项目重大事项变更情况对照表
单位：万元
序号 | 省辖市 | 县区 | 项目名称（评审通过项目名称） | 项目领域 | 债券发行情况 | [7 empty] | 变更前项目基本情况 | [16 empty] | 变更类型（项目总投资、项目单位、建设地点、建设内容、资金筹措方式） | 变更内容 | 变更原因 | 是否存在财政、审计等发现债券使用问题 | 变更后项目基本情况 | [16 empty] | 备注
[5 empty] | 债券代码 | 债券简称 | 债券全称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行利率 | 发行金额 | 已支出金额 | 申报单位全称 | 申报单位性质（行政单位、事业单位、国有企业） | 是否债贷组合 | 是否专项债券做资本金 | 专项债用于资本金金额 | 项目总投资 | 其中：财政配套资金 | 其中：专项债券总总申请金额 | 其中：市场化融资金额 | 其中：自有资金 | 其中：其他资金 | 申请 期限 | 牵头机构 | 会所 | 律所 | 主要建设内容 | 收益核心信息 |  |  |  |  | 申报单位全称 | 申报单位性质（行政单位、事业单位、国有企业） | 是否债贷组合 | 是否专项债券做资本金 | 专项债用于资本金金额 | 项目总投资 | 其中：财政配套资金 | 其中：专项债券总总申请金额 | 其中：市场化融资金额 | 其中：自有资金 | 其中：其他资金 | 申请 期限 | 牵头机构 | 会所 | 律所 | 主要建设内容 | 收益核心信息
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20=21+22+23+24+25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41=42+43+44+45+46 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | 安阳市 | 滑县 | 滑县农村饮水安全提升改造工程项目 | 03农林水利 | 2005488 | 20河南债29号 | 2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债二期-2020年河南省政府专项债券二十五期 | 2020.5.25 | 2035.5.26 | 3.45% | 4000 | 20000 | 滑县水利局 | 行政单位 | 否 | 否 | 0 | 78632.28 | 58632.28 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 中原银行 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 | 河南仟问律师事务所 | (1)新建滑县第四水厂工程：设计处理规模为9.5万㎡/d，包括净水构筑物及废水处理构筑物，以及配套的综合楼、中控室、机修间、仓库、车库等辅助建筑物。 (2)乡镇供水管网及供水站改造工程：乡镇供水管网总长度为 350.7km，替换水表总数量为 364029 个。 | 居民用水收入 | 资金筹措方式 | 本项目总投资78632.28万元，项目于2020年上报拟安排财政预算资金58632.28万元，计划申请使用债券资金总额20000.00万元，已于2020-2021年全部发行完毕。本次拟再申请债券资金10000.00万元，项目债券申请总额调整为30000.00万元。 | 本项目总投资78632.28万元，已于2020年-2021年申请使用专项债券20000.00万元。因财政资金配套不足，2022年底竣工第四水厂工程量约建设4.5万m³，本次拟再申请债券资金10000万元，继续建设第四水厂剩余约5万m³的工程量。 | 否 | 滑县水利局 | 行政单位 | 否 | 否 | 0 | 78632.28 | 48632.28 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 北京中建政研信息咨询中心 | 北京中靖诚会计师事务所（普通合伙） | 河南方邦律师事务所 | (1)新建滑县第四水厂工程：设计处理规模为9.5万㎡/d，包括净水构筑物及废水处理构筑物，以及配套的综合楼、中控室、机修间、仓库、车库等辅助建筑物。 (2)乡镇供水管网及供水站改造工程：乡镇供水管网总长度为 350.7km，替换水表总数量为 364029 个。 | 居民用水收入 | 本项目因已发行，不在项目储备库，无法上报评审，故本次申请调整债券发行额，调整项目在库状态，重新上报评审
[5 empty] | 2105176 | 21河南债18号 | 2021年河南省城乡发展专项债券（五期）--2021年河南省政府专项债券（十三期） | 2021.5.24 | 2036.5.25 | 3.72% | 9700
[5 empty] | 2105664 | 21河南债45 | 2021年河南省城乡发展专项债券(十一期)-2021年河南省政府专项债券(三十五期) | 2021.8.17 | 2036.8.18 | 3.51% | 6300

## 下拉框
项目类型
01交通基础设施
0101铁路(含城际铁路和铁路专用线)
0102收费公路
0103机场（不含通用机场）
0104水运
0105综合交通枢纽(含综合交通枢纽一体化综合利用)
0106城市轨道交通和市域(郊)铁路
0107城市停车场
02能源
0201天然气管网和储气设施
0202煤炭储备设施
0203城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网）
0204新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）
03农林水利
0301农业
0302水利
0303林草业
04生态环保
0401城镇污水垃圾收集处理
0402重点流域水环境综合治理
0403污泥无害化处理和资源化利用
05社会事业
0501卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)
0502教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
0503养老托育
0504文化旅游
0505其他社会事业
06城乡冷链等物流基础设施
0601城乡冷链物流设施
0602国家物流枢纽等物流基础设施
0603粮食仓储物流设施
0604应急物资仓储物流设施(应急物资中转站、城郊大仓基地)
0605农产品批发市场
07市政和产业园区基础设施
0701市政基础设施
070101供排水
070102供热(含供热计量改造、长距离供热管道）
070103供气
070104地下管线管廊
0702产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)
08新型基础设施
0801市政、公共服务等民生领域信息化
0802云计算、数据中心、人工智能基础设施
0803轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造
0804第五代移动通信(5G) 融合应用设施
0805国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台
09国家重大战略项目
0901京津冀协同发展
0902长江经济带发展
0903“一带一路”建设
0904粤港澳大湾区建设
0905长三角一体化发展
0906推进海南全面深化改革开放
0907黄河流域生态保护和高质量发展
0908成渝地区双城经济圈建设
10保障性安居工程
1001城镇老旧小区改造
1002保障性租赁住房
1003公共租赁住房
1004棚户区改造(主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目)
1005城中村改造
1006保障性住房
11特殊重大项目
1101符合国家产业政策的重大集成电路产线及配套基础设施
1102其他特殊重大项目。（指党中央、国务院部署但无法通过其他投向领域支持的单体重大项目等）