滑建复〔2025〕28号                    签发人：付进毓

公开结果：是                          办理情况：B

关于对县十六届人大五次会议第178号建议的答  复

尊敬的徐钊代表：

感谢您对我们城市建设工作的关心和支持，您提出的关于“打通滑浚高铁站附近道路”的建议已收悉，现将您的建议答复如下：

关于您提出的人民路北延建设项目已开始实施，此项目由铁建投负责建设，新建道路全长约946米（含一座约120米跨大功河桥梁），红线宽50米。目前进展情况：EPC工程已于2月24日挂网招标，3月18日开标，3月24日公示结束并向各方发出中标通知书，目前推进合同签订事宜。人民路南段土地正在组卷报批，计划5月份中旬完成土地报批及征收。2月14日完成环评，3月31日完成文勘（人民路大功河以北、文津路）。预计6月完成施工图设计、审查及备案，6月底前完成施工许可证办理组织进场开工。

( 印 章 )

2025年5月8日

联系单位：滑县住房和城乡建设局

联系电话：8135793

联 系 人：田万旗